M1-01 · งวดที่ 1

แผนดำเนินงานโครงการภาพรวม

Project Management Plan (PMP)

โครงการ: ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านทันตกรรม (Dental Information System) · คณะทันตแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: DIS-PMP-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: Project Manager | วันที่จัดทำ: __ /__ /2026 |
| ผู้สอบทาน: __________ | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง TOR: ข้อ 6.1.1 · ISO 29110 (PM) |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดวิธีบริหารโครงการให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันก่อนลงมือ — ขอบเขต, แผนเวลา, ทีมและความรับผิดชอบ, การสื่อสาร, การบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์การส่งมอบ/ตรวจรับแต่ละงวด · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | PM | ร่างฉบับแรก |

1 บทนำและวัตถุประสงค์โครงการ

1.1 ความเป็นมา — อธิบายที่มาของโครงการ ปัญหาที่ต้องการแก้ และความจำเป็นในการพัฒนา DIS เชื่อมต่อกับ HIS เดิม (HAIT Plus)

ตัวอย่าง: โรงพยาบาลทันตกรรมต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านทันตกรรมที่เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลเดิมและระบบการเรียนการสอน เพื่อ…

1.2 วัตถุประสงค์

พัฒนาและติดตั้งระบบ DIS (Web + Mobile 3 แอป) ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน

เชื่อมต่อ (Integrate) กับ HAIT Plus, SAP, PACS, LIS/RIS, WU-HRMS แบบ Real-time

ดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 29110 และรองรับมาตรฐาน HA

1.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Success Criteria)

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| --- | --- |
| ส่งมอบครบทุกงวดตามกำหนด | 4/4 งวด ไม่เกิน 06/04/2027 |
| UAT ผ่านโดยไม่มี defect ระดับ Critical/High | 0 รายการ |
| ข้อมูล Migration ครบถ้วน | 100% reconciliation |

2 ขอบเขตงาน (Scope)

2.1 อยู่ในขอบเขต (In-scope)

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ตามภาคผนวก ก ส่วนที่ 1 — เวชระเบียน, Patient bank, ห้องยา, คลินิก, LIS, รังสี/PACS, Dental Lab, นัดหมาย, บัญชีลูกหนี้, พัสดุคงคลัง, Consent ฯลฯ

ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน ตามภาคผนวก ก ส่วนที่ 2

Mobile Application 3 ตัว: Patient / Student / Dentist

Data Migration จากระบบเดิม, การฝึกอบรม, ครุภัณฑ์ตามภาคผนวก ค

2.2 นอกขอบเขต (Out-of-scope)

ระบุงานที่ไม่รวมในสัญญา เช่น การจัดหาเครือข่าย/อุปกรณ์ปลายทางที่หน่วยงานจัดเอง ฯลฯ

3 โครงสร้างทีมและความรับผิดชอบ (RACI)

หมายเหตุ: ทีมเต็มและบทบาทอยู่ใน M1-10 โครงสร้างทีมงาน · ตารางนี้สรุป RACI ของกิจกรรมหลัก (R=ผู้ทำ, A=ผู้รับผิดชอบ, C=ปรึกษา, I=แจ้งให้ทราบ)

| กิจกรรม | PM | SA | Dev | QA | ทีม HIS เดิม | เจ้าของงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fit/Gap Analysis | A | R | C | I | C | C |
| พัฒนา/Config | A | C | R | I | C | I |
| Integration HAIT Plus | A | C | R | C | C/R | I |
| UAT | A | C | C | R | I | R |

4 แผนเวลาและหมุดหมายส่งมอบ (Master Schedule)

| งวด | สิ่งที่ส่งมอบ | กำหนด (Day) | วันที่จริง | % เงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | แผนบริหารโครงการ 9 ฉบับ + ทีม | 30 | 10/07/2026 | 20% |
| M2 | Fit/Gap + เอกสารวิเคราะห์/ออกแบบ | 150 | 08/11/2026 | 20% |
| M3 | ทดสอบ + ฝึกอบรม + Migration | 280 | 17/03/2027 | 40% |
| M4 | Go-Live + ส่งมอบ | 300 | 06/04/2027 | 20% |

⚠️ จุดวิกฤต: Fit/Gap + ออกแบบทั้งหมดต้องเสร็จภายใน M2 (08/11/2026) และต้องจองคิว “ทีม HIS เดิม” ล่วงหน้าตั้งแต่ Day 0 (ดูแผนความเสี่ยงข้อ 6)

5 แผนการสื่อสาร (Communication Plan)

| กิจกรรม | ความถี่ | ผู้เข้าร่วม | ช่องทาง/ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ประชุมความคืบหน้า (Weekly) | ทุกสัปดาห์ | PM, ทีม, ผู้แทนเจ้าของงาน | รายงานสถานะ + minutes |
| ประชุมคณะกรรมการกำกับ (Steering) | ทุกเดือน/ทุกงวด | ผู้บริหารทั้งสองฝ่าย | มติ/การตัดสินใจ |
| Consult Sprint ทีม HIS เดิม | ตามที่จองล่วงหน้า | ทีมเรา + ทีม HIS เดิม | บันทึก + ถอดความรู้ |

6 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

| ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | การรับมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| ทีม HIS เดิมว่างไม่ตรงจังหวะ critical path | สูง | สูง | จองคิวล่วงหน้า, batch sprint, mock/stub, MOU+escalation |
| Timeline 300 วันตึง | กลาง | สูง | Front-load Fit/Gap, ทำ Design คู่ขนาน, ล็อก scope |

7 เกณฑ์การส่งมอบและตรวจรับ (Acceptance)

แต่ละงวดส่งมอบเอกสาร/ระบบตามรายการใน สารบัญเอกสารส่งมอบ

คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาภายใน __ วันทำการ

หากมีข้อแก้ไข ผู้รับจ้างดำเนินการภายใน __ วัน แล้วยื่นตรวจซ้ำ

8 สมมุติฐานและข้อจำกัด (Assumptions & Constraints)

เจ้าของงานจัดสรรผู้แทน/Process Owner เข้าร่วม workshop ตามตารางที่ตกลง

ทีม HIS เดิมให้ความร่วมมือตามโควตา/ตารางใน MOU

ข้อมูลและสิทธิ์เข้าถึงระบบเดิมพร้อมภายใน Day __

9 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — Project Manager | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |