M1-02 · งวดที่ 1

แผนการสำรวจและออกแบบระบบ

System Survey & Design Plan

โครงการ: ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านทันตกรรม (Dental Information System) · คณะทันตแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: DIS-SDP-002 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: System Analyst | วันที่จัดทำ: __ /__ /2026 |
| ผู้สอบทาน: __________ | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง TOR: ข้อ 6.1.2 · ISO 29110 (SI.2 Requirements Analysis) |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดวิธีและตารางการสำรวจความต้องการผู้ใช้ (Requirement Gathering) รายโมดูล และแนวทางออกแบบระบบให้สอดคล้องกับกระบวนงานจริงของโรงพยาบาลทันตกรรม เพื่อเป็นวัตถุดิบของการวิเคราะห์ Fit/Gap และเอกสารออกแบบในงวด M2 · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | SA | ร่างฉบับแรก |

1 วัตถุประสงค์และขอบเขตการสำรวจ

1.1 วัตถุประสงค์ — รวบรวมความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้แต่ละโมดูล ทำความเข้าใจกระบวนงานปัจจุบัน (As-Is) และออกแบบกระบวนงานเป้าหมาย (To-Be) เพื่อให้ระบบ DIS ตอบโจทย์และเชื่อมต่อกับระบบเดิมได้ถูกต้อง

1.2 ขอบเขตการสำรวจ

โมดูลด้านทันตกรรมและ HIS ตามภาคผนวก ก ส่วนที่ 1 — เวชระเบียน, Patient bank, คลินิกทันตกรรม, ห้องยา, LIS, รังสี/PACS, Dental Lab, นัดหมาย, บัญชีลูกหนี้, พัสดุคงคลัง, Consent

ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน ตามภาคผนวก ก ส่วนที่ 2

จุดเชื่อมต่อกับระบบเดิม: HAIT Plus, SAP, PACS, LIS/RIS, WU-HRMS

⚠️ ข้อควรระวัง: ทีมไม่มีผู้เชี่ยวชาญ HIS เดิม การสำรวจ interface กับ HAIT Plus ต้องนัดทีม HIS เดิมร่วมตั้งแต่ต้น (ดูข้อ 6) มิเช่นนั้นข้อมูล interface จะไม่ครบสำหรับ Fit/Gap

2 วิธีการเก็บความต้องการ (Requirement Gathering)

| วิธีการ | ใช้กับ | ผลลัพธ์ที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| สัมภาษณ์ (Interview) | หัวหน้าหน่วยงาน / Process Owner รายโมดูล | ความต้องการเชิงลึก, กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ |
| Workshop กลุ่ม | ผู้ใช้หลายบทบาทในโมดูลเดียวกัน | ออกแบบ flow To-Be ร่วมกัน, ยืนยันความต้องการ |
| สังเกตการณ์หน้างาน (Observation) | คลินิก, ห้องยา, จุดลงทะเบียน, ห้องรังสี | เข้าใจกระบวนงานจริง, ค้นปัญหาที่ผู้ใช้ไม่ได้พูดถึง |
| แบบสอบถาม (Questionnaire) | ผู้ใช้จำนวนมาก เช่น นักศึกษา/อาจารย์/ทันตแพทย์ | ข้อมูลเชิงปริมาณ, ความต้องการ Mobile App |
| ทบทวนเอกสาร (Document Review) | แบบฟอร์มเดิม, รายงาน, คู่มือ HAIT Plus | โครงสร้างข้อมูล, รายงานที่ต้องคงไว้ |

ตัวอย่าง: สังเกตการณ์ที่คลินิกทันตกรรม: ตั้งแต่ผู้ป่วยยื่นบัตร → ซักประวัติ → ตรวจ/บันทึก Dental Chart → สั่งยา/ส่งรังสี → นัดครั้งถัดไป เพื่อจับ touch-point ที่ต้องบันทึกในระบบ

3 รายชื่อผู้ให้ข้อมูลรายโมดูล

กรอกชื่อ Process Owner/ผู้ให้ข้อมูลหลักของแต่ละโมดูล เพื่อใช้นัดหมายและยืนยันความต้องการ

| โมดูล | ผู้ให้ข้อมูล (Process Owner) | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- |
| เวชระเบียน / ลงทะเบียนผู้ป่วย |  |  |
| คลินิกทันตกรรม / Dental Chart |  |  |
| ห้องยา / เภสัชกรรม |  |  |
| รังสี / PACS |  |  |
| ห้องปฏิบัติการ (LIS/RIS) |  |  |
| Dental Lab |  |  |
| นัดหมาย / คิว |  |  |
| บัญชีลูกหนี้ / การเงิน (SAP) |  |  |
| พัสดุคงคลัง (SAP IM/PU) |  |  |
| การเรียนการสอน / นักศึกษา |  |  |

4 ตารางนัด Workshop รายโมดูล

วาง Workshop ให้ครบทุกโมดูลภายในงวด M1–ต้น M2 เพื่อให้ Fit/Gap (M2) มีข้อมูลครบ

| โมดูล | วันที่/เวลา | ผู้เข้าร่วม |
| --- | --- | --- |
| คลินิกทันตกรรม / Dental Chart | __/__/2026 |  |
| เวชระเบียน / ลงทะเบียน | __/__/2026 |  |
| ห้องยา / เภสัชกรรม | __/__/2026 |  |
| รังสี/PACS + LIS/RIS | __/__/2026 |  |
| Dental Lab + นัดหมาย | __/__/2026 |  |
| การเงิน/ลูกหนี้ + พัสดุ (SAP) | __/__/2026 |  |
| การเรียนการสอน / Mobile App | __/__/2026 |  |
| Interface HAIT Plus (ร่วมทีมเดิม) | __/__/2026 |  |

ตัวอย่าง: Workshop "คลินิกทันตกรรม" 14/07/2026 — ทันตแพทย์หัวหน้าคลินิก, ผู้ช่วยทันตแพทย์, เจ้าหน้าที่เวชระเบียน, SA, Dev Lead

5 แนวทางการวิเคราะห์ Fit/Gap

นำความต้องการที่เก็บได้มาเทียบกับความสามารถมาตรฐานของระบบ DIS แล้วจัดประเภทเป็น Fit / Config / Partial / Gap เพื่อวางแผนพัฒนาในงวดถัดไป รายละเอียดเต็มอยู่ใน M2-01 รายงานวิเคราะห์ Fit/Gap

FIT ระบบรองรับได้ทันที — ไม่ต้องแก้

CONFIG ตั้งค่า/ปรับพารามิเตอร์ได้ — ไม่ต้องเขียนโค้ด

PARTIAL รองรับบางส่วน — ต้องพัฒนาเพิ่มเล็กน้อย

GAP ยังไม่รองรับ — ต้องพัฒนาใหม่/ปรับ flow

หลักการ: Config ก่อน Develop เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงและเวลา (สอดคล้องกับ M1-05 แผนการพัฒนา)

6 การมีส่วนร่วมของทีม HIS เดิม (Consult Sprint)

เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญ HAIT Plus ในทีม ต้องยืมทีม HIS เดิมเป็นช่วง ๆ จองคิวล่วงหน้าเป็น Sprint

| Sprint | ช่วงเวลา | ขอบเขตการปรึกษา |
| --- | --- | --- |
| Consult A | __/__/2026 | โครงสร้างข้อมูล HAIT Plus, master data, mapping ฟิลด์ |
| Consult B | __/__/2026 | จุดเชื่อมต่อ/API ที่มีอยู่, รูปแบบ message, ความถี่ sync |
| Consult C | __/__/2026 | ยืนยัน Gap ของ interface, ข้อจำกัดด้านเทคนิค/ความปลอดภัย |

⚠️ จุดวิกฤต: ต้องส่งคำขอจองทีม HIS เดิมและทำ MOU ตารางเวลาตั้งแต่ Day 0 — หากเลื่อน จะกระทบ Fit/Gap ของ interface และ Migration ทั้งสาย

7 ผลลัพธ์ที่ส่งมอบในงวด M2

การสำรวจ/ออกแบบในแผนนี้นำไปสู่เอกสารส่งมอบของงวด M2 ดังนี้

M2-01 รายงานการวิเคราะห์ Fit/Gap

M2-02 เอกสารความต้องการระบบ (SRS)

M2-03 เอกสารออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design)

M2-04 เอกสารออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

M2-05 เอกสารออกแบบ UI/UX

M2-06 เอกสารออกแบบการเชื่อมต่อ (Interface Design)

…เอกสารออกแบบรายโมดูลอื่น ๆ ตามสารบัญงวด M2 (M2-07…M2-13)

กำหนดส่งมอบงวด M2: 08/11/2026 — เอกสารทั้งหมดในข้อนี้ต้องผ่านการสอบทานก่อนยื่นตรวจรับ

8 ความเสี่ยงและการรับมือ

| ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | การรับมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้ให้ข้อมูล/Process Owner ไม่ว่างเข้า Workshop | กลาง | สูง | นัดล่วงหน้า, มีตัวแทนสำรอง, บันทึก/ยืนยันผ่านเอกสาร |
| ข้อมูล interface HAIT Plus ไม่ครบ (ขาดทีมเดิม) | สูง | สูง | จอง Consult Sprint แต่เนิ่น ๆ, ทำ Document Review ควบคู่ |
| ความต้องการเปลี่ยนภายหลัง (Scope creep) | กลาง | กลาง | ยืนยัน/ลงนาม sign-off ความต้องการรายโมดูล, change control |

9 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — System Analyst | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน — Project Manager | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |