M1-03 · งวดที่ 1

แผนการโอนย้ายข้อมูล (Database Migration Plan)

Database Migration Plan

โครงการ: ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านทันตกรรม (Dental Information System) · คณะทันตแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: DIS-DMP-003 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: Senior Data Engineer | วันที่จัดทำ: __ /__ /2026 |
| ผู้สอบทาน: __________ | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง TOR: ข้อ 6.1.3 · ISO 29110 (SI Implementation) |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดขอบเขต วิธีการ และเกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้องของการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิม (HAIT Plus) มายังระบบ DIS ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรวจสอบย้อนกลับได้ พร้อมแผน Rollback · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | Sr. Data Engineer | ร่างฉบับแรก |

1 ขอบเขตข้อมูลที่โอนย้าย

ระบุชุดข้อมูลที่ต้องย้าย ปริมาณโดยประมาณ และช่วงเวลาข้อมูล (Cut-off)

| ชุดข้อมูล (Dataset) | ปริมาณ (โดยประมาณ) | หมายเหตุ/ช่วงข้อมูล |
| --- | --- | --- |
| ทะเบียนผู้ป่วย (Patient Master) | ราย | master + HN, สิทธิการรักษา |
| ประวัติการรักษา / Dental Chart | records | ย้อนหลัง __ ปี |
| นัดหมาย / Appointment | records | เฉพาะนัดในอนาคต + ประวัติ |
| ยา/รายการยา (Drug) | รายการ | master + mapping รหัสยา |
| ผลแล็บ/รังสี (LIS/PACS index) | records | link ไป PACS |
| บัญชีลูกหนี้ / การเงิน | records | ยอดค้าง ณ cut-off |

ตัวอย่าง: Patient Master 120,000 ราย, Dental Chart ย้อนหลัง 5 ปี ~ 850,000 records — ใช้กำหนดขนาด dry-run และเวลาประมวลผล

2 ระบบต้นทางและปลายทาง

| รายการ | ต้นทาง (Source) | ปลายทาง (Target) |
| --- | --- | --- |
| ระบบ | HAIT Plus (HIS เดิม) | DIS |
| ฐานข้อมูล | (เช่น Oracle/MS SQL) | (DIS DB) |
| วิธีดึงข้อมูล | (DB link / export / API) | Staging schema |
| สิทธิ์เข้าถึง | (read-only โดยทีม HIS เดิม) | DBA โครงการ |

⚠️ ข้อควรระวัง: สิทธิ์เข้าถึง HAIT Plus และโครงสร้างตารางต้องได้รับการยืนยันจากทีม HIS เดิม (ดูข้อ 7) ก่อนเริ่ม Extract

3 วิธีการโอนย้าย (ETL: Extract / Transform / Load)

3.1 Extract

ดึงข้อมูลจาก HAIT Plus เข้า Staging โดยไม่กระทบระบบ Production (read-only / นอกเวลาทำการ)

3.2 Transform

Mapping ฟิลด์ต้นทาง → ปลายทาง (ตาราง mapping แยกไฟล์)

แปลงรูปแบบ: ปี พ.ศ. → ค.ศ., รหัส, encoding ภาษาไทย

ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) — ค่าซ้ำ/ว่าง/ไม่ valid

ตรวจ Referential Integrity ก่อน Load

3.3 Load

นำเข้า DIS ตามลำดับ master → transaction พร้อม log การนำเข้าและ error report

HAIT Plus DB ──(Extract)──▶ Staging ──(Transform/Cleanse)──▶ Validated ──(Load)──▶ DIS DB
        │                                                                          │
        └──────────────────────── Reconciliation (ข้อ 5) ◀────────────────────────┘

4 รอบทดลองโอนย้าย (Dry-run) และรอบจริง (Final)

| รอบ | วันที่ | วัตถุประสงค์ / เกณฑ์ผ่าน |
| --- | --- | --- |
| Dry-run #1 | __/__/2026 | ทดสอบ pipeline + จับ error mapping เบื้องต้น |
| Dry-run #2 | __/__/2027 | ทดสอบเต็มชุด + วัดเวลาประมวลผล + reconciliation |
| Dry-run #3 (สำรอง) | __/__/2027 | ยืนยันแก้ไขข้อบกพร่องครบ (ถ้าจำเป็น) |
| Final (Cutover) | __/__/2027 | โอนจริงก่อน Go-Live, reconciliation 100% |

เกณฑ์: ต้องทำ Dry-run อย่างน้อย 2 รอบและผ่าน reconciliation ก่อนจึงจะอนุมัติรอบ Final

5 เกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้อง (Reconciliation)

☐ นับจำนวน record ต้นทาง = ปลายทาง ทุก dataset (Record Count = 100%)

☐ ตรวจยอดรวมเชิงตัวเลข (Control Total) เช่น ยอดลูกหนี้รวม

☐ สุ่มตรวจรายตัว (Sampling) อย่างน้อย __% หรือ __ records/dataset

☐ ตรวจ Referential Integrity (ไม่มี orphan record)

☐ ตรวจฟิลด์สำคัญ: HN, ชื่อ-สกุล, วันเกิด (พ.ศ.→ค.ศ.), สิทธิการรักษา

☐ เจ้าของงานรายโมดูลยืนยัน (sign-off) ผลการ reconcile

6 หน้าต่างเวลา Cutover / Downtime

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| วัน-เวลา Cutover | (แนะนำนอกเวลาทำการ/วันหยุด) |
| ระยะ Downtime ที่ยอมรับได้ | ชั่วโมง |
| Data freeze ระบบเดิม | หยุดบันทึกข้อมูลใหม่ตั้งแต่ |
| จุดตัดสินใจ Go / No-Go | หลัง reconciliation Final เวลา |

คำแนะนำ: ประกาศ Downtime ให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า และเตรียมแผนสำรองบันทึกด้วยมือ (manual) ระหว่าง freeze

7 บทบาทของทีม HIS เดิม

ทีมไม่มีผู้เชี่ยวชาญ HAIT Plus จึงต้องพึ่งทีมเดิมในงานสำคัญด้านล่าง — จองคิวล่วงหน้าเป็น Sprint

| กิจกรรม | บทบาททีม HIS เดิม | บทบาททีมเรา |
| --- | --- | --- |
| อธิบายโครงสร้างตาราง/พจนานุกรมข้อมูล | R (ให้ข้อมูล) | C |
| ให้สิทธิ์ read-only / export | R | I |
| ยืนยัน mapping ฟิลด์ | C | R |
| ตรวจสอบ reconciliation | C | R |

⚠️ จุดวิกฤต: ต้องจองทีม HIS เดิมให้ตรงรอบ Dry-run/Final ใน MOU ตั้งแต่ต้น มิเช่นนั้น Migration จะหลุด critical path

8 ความเสี่ยงและแผนถอยกลับ (Rollback)

| ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | การรับมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณภาพข้อมูลต้นทางต่ำ (ซ้ำ/ว่าง/ผิด) | สูง | สูง | Data profiling/cleansing ก่อน, error report, ให้เจ้าของงานตัดสิน |
| แปลงปี พ.ศ.→ค.ศ. ผิด | กลาง | สูง | กฎแปลงรวมศูนย์, unit test, สุ่มตรวจวันเกิด/วันนัด |
| Cutover เกินหน้าต่างเวลา | กลาง | สูง | วัดเวลาใน Dry-run, แบ่ง batch, Go/No-Go gate |

8.1 แผน Rollback

☐ สำรองข้อมูล (Full Backup) ระบบเดิมและ DIS ก่อน Cutover

☐ เกณฑ์ตัดสินใจ Rollback: reconciliation ไม่ผ่าน / เกินเวลา downtime

☐ ขั้นตอนกลับสู่ระบบเดิม + ผู้มีอำนาจสั่ง Rollback:

☐ เวลาที่ต้องใช้ Rollback (ประมาณ): __ ชั่วโมง

9 ตารางเวลาการโอนย้าย

| กิจกรรม | ช่วงเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| จัดทำ Mapping + Profiling | __/__/2026 – __/__/2026 | Data Engineer + ทีม HIS เดิม |
| Dry-run #1–#2 | __/__/2026 – __/__/2027 | Data Engineer |
| แก้ไข + Reconciliation | __/__/2027 | Data Engineer + เจ้าของงาน |
| Final Cutover (ก่อน Go-Live) | __/__/2027 | ทีมโครงการ + ทีม HIS เดิม |

หมายเหตุ: งาน Migration ดำเนินจริงในงวด M3 (08/11/2026–17/03/2027) ก่อนการ Go-Live ในงวด M4

10 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — Senior Data Engineer | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน — Project Manager | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |