M1-05 · งวดที่ 1

แผนการพัฒนาและส่งมอบระบบ (Implementation Plan)

Implementation Plan

โครงการ: ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านทันตกรรม (Dental Information System) · คณะทันตแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: DIS-IMP-005 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: Project Manager / Dev Lead | วันที่จัดทำ: __ /__ /2026 |
| ผู้สอบทาน: __________ | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง TOR: ข้อ 6.1.5 · ISO 29110 (SI.4 Construction) |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดกลยุทธ์การพัฒนา ลำดับโมดูลและความสัมพันธ์ (dependency) แผน Sprint นิยาม Definition of Done และแนวทางการเชื่อมต่อระบบเดิม เพื่อให้การพัฒนาและส่งมอบระบบ DIS เป็นไปตามแผนเวลาและคุณภาพ · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | PM / Dev Lead | ร่างฉบับแรก |

1 กลยุทธ์การพัฒนา (Development Strategy)

พัฒนาแบบ รายโมดูลเป็นเฟส (Phased / Iterative) ส่งมอบทีละชุดเพื่อให้ทดสอบและตรวจรับได้เร็ว

ยึดหลัก Config ก่อน Develop — ใช้ความสามารถมาตรฐานก่อน เขียนโค้ดเฉพาะส่วน Gap (ต่อยอดจาก Fit/Gap M2-01)

จัดลำดับตาม dependency และความสำคัญต่อ Go-Live (โมดูลแกน HIS/ทันตกรรมก่อน)

ใช้ระบบควบคุมเวอร์ชันและ CI/CD เพื่อ deploy ขึ้น Test/Staging อัตโนมัติ

หลักการ: โมดูลที่จัดเป็น CONFIG ทำก่อน, GAP ที่ซับซ้อนและพึ่ง integration วางไว้ให้สอดคล้องกับช่วงที่ทีม HIS เดิมว่าง

2 ลำดับโมดูลและความสัมพันธ์ (Dependency)

| ลำดับ | โมดูล | ขึ้นกับ (Depends on) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Master Data / ผู้ป่วย (Patient bank) | — | เป็นฐานของทุกโมดูล |
| 2 | เวชระเบียน / ลงทะเบียน | 1 |  |
| 3 | คลินิกทันตกรรม / Dental Chart | 1, 2 | โมดูลแกนหลัก |
| 4 | ห้องยา / สั่งยา | 3 | เชื่อมคลินิก |
| 5 | รังสี/PACS + LIS/RIS | 3 | integration |
| 6 | นัดหมาย / คิว | 2, 3 |  |
| 7 | การเงิน/ลูกหนี้ + พัสดุ (SAP) | 3 | integration SAP |
| 8 | Mobile App (Patient/Student/Dentist) | 2–7 | ต่อยอด API |

3 แผน Sprint

วาง Sprint ให้พอดีกับช่วง build ในงวด M3 — แต่ละ Sprint 2 สัปดาห์ (ปรับได้)

| Sprint | ช่วงเวลา | โมดูลที่พัฒนา |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | __/__/2026 – __/__/2026 | Master Data, เวชระเบียน (Config) |
| Sprint 2 | __/__/2026 – __/__/2027 | คลินิกทันตกรรม / Dental Chart |
| Sprint 3 | __/__/2027 – __/__/2027 | ห้องยา, นัดหมาย |
| Sprint 4 | __/__/2027 – __/__/2027 | รังสี/PACS, LIS/RIS (integration) |
| Sprint 5 | __/__/2027 – __/__/2027 | การเงิน/ลูกหนี้, พัสดุ (SAP) |
| Sprint 6 | __/__/2027 – __/__/2027 | Mobile App + เก็บงาน/แก้ไข |

ตัวอย่าง: Sprint 2 พัฒนา Dental Chart พร้อม demo ให้ทันตแพทย์รีวิวปลาย Sprint เพื่อปรับก่อนเข้า UAT

4 นิยามความเสร็จสมบูรณ์ (Definition of Done)

☐ พัฒนา/Config ครบตามความต้องการ (SRS) ที่ sign-off แล้ว

☐ ผ่าน Unit Test / Code Review

☐ ผ่าน Integration Test กับโมดูล/ระบบที่เกี่ยวข้อง

☐ ไม่มี defect ระดับ Critical/High คงค้าง

☐ มีเอกสารประกอบ (คู่มือ/หมายเหตุการตั้งค่า) ครบ

☐ Deploy ขึ้น Staging และพร้อมให้ผู้ใช้ทดสอบ UAT

☐ เจ้าของงานยืนยันยอมรับฟังก์ชัน (Acceptance)

5 การเชื่อมต่อระบบ (Integration) และการใช้ Mock/Stub

การเชื่อม HAIT Plus, SAP, PACS, LIS/RIS, WU-HRMS พึ่งทีม HIS เดิมเป็นช่วง ๆ จึงต้องลดการพึ่งพาแบบ blocking ด้วย mock/stub

ออกแบบ Interface ตามสัญญา/สเปก (อ้าง M2-06 Interface Design) ก่อนทีมเดิมจะว่าง

สร้าง Mock/Stub ของ HAIT Plus เพื่อให้ Dev พัฒนา/ทดสอบต่อได้ระหว่างรอทีมเดิม

เมื่อทีม HIS เดิมว่าง (Consult Sprint) จึงทำ Integration Test กับระบบจริงและปรับแก้

บันทึกผลทดสอบ interface และ sign-off ร่วมกับทีมเดิม

⚠️ จุดวิกฤต: งาน Integration ที่พึ่งทีม HIS เดิมต้องจองคิวล่วงหน้าและทำเป็น batch — ใช้ mock/stub ครอบไว้เพื่อไม่ให้ Dev หยุดรอ

Dev ──▶ DIS ──▶ [ Mock/Stub HAIT Plus ]   (ระหว่างรอทีมเดิม)
                     │
   Consult Sprint ───┴──▶ [ HAIT Plus จริง ]   (Integration Test + sign-off)

6 ตารางเวลาการพัฒนา (Build Schedule)

ช่วง build อยู่ในงวด M3 ระหว่าง 08/11/2026 – 16/02/2027 (ก่อนเข้าทดสอบ/UAT ปลาย M3)

| กิจกรรม | ช่วงเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| เริ่ม Build (Sprint 1) | 08/11/2026 | Dev Lead |
| พัฒนาโมดูลแกน + Integration | __/__/2026 – __/__/2027 | ทีม Dev |
| Build เสร็จ (Code Complete) | 16/02/2027 | Dev Lead |
| System/Integration Test + UAT | __/__/2027 – __/__/2027 | QA + เจ้าของงาน |

หมายเหตุ: การส่งมอบระบบทดสอบ/ฝึกอบรม/Migration อยู่ในงวด M3 (กำหนด 17/03/2027) และ Go-Live ในงวด M4 (06/04/2027)

7 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — Project Manager / Dev Lead | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |