M1-06 · งวดที่ 1

แผนการทดสอบระบบ (Test / Simulation Plan)

Test Plan

โครงการ: ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านทันตกรรม (Dental Information System) · คณะทันตแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: DIS-TST-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: QA Lead (Software Tester/QA) | วันที่จัดทำ: __ /__ /2026 |
| ผู้สอบทาน: System Analyst | ผู้อนุมัติ: Project Manager |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง TOR: ข้อ 6.1.6 · ISO 29110 (SI.5 Test) |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดกลยุทธ์ ระดับ และวิธีการทดสอบระบบ DIS ทุกระดับ (Unit → SIT → UAT → E2E → Performance → Security) พร้อมเกณฑ์เริ่ม/จบ (Entry/Exit), นิยามความรุนแรงของข้อบกพร่อง (Defect Severity) และ SLA การแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่าระบบพร้อมขึ้น Go-Live · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | QA Lead | ร่างฉบับแรก |

1 วัตถุประสงค์และขอบเขตการทดสอบ

1.1 วัตถุประสงค์

ยืนยันว่าระบบ DIS ทำงานได้ตรงตามข้อกำหนด (Requirements) และเอกสารออกแบบในงวด M2

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Integration) กับ HAIT Plus, SAP, PACS, LIS/RIS, WU-HRMS ทำงานถูกต้องครบถ้วน

ลดความเสี่ยงของข้อบกพร่อง (Defect) ระดับ Critical/High ก่อนขึ้นใช้งานจริง (Go-Live งวด M4)

1.2 ขอบเขต (In-scope)

โมดูล HIS ตามภาคผนวก ก ส่วนที่ 1 (เวชระเบียน, คลินิกทันตกรรม, ห้องยา, LIS, PACS, Dental Lab, นัดหมาย, การเงิน/ลูกหนี้, พัสดุ, Consent)

ระบบการเรียนการสอน ตามภาคผนวก ก ส่วนที่ 2

Mobile Application 3 ตัว: Patient / Student / Dentist

จุดเชื่อมต่อทุก Interface และการ Migrate ข้อมูลจากระบบเดิม

1.3 นอกขอบเขต (Out-of-scope)

ระบุงานที่ไม่รวมในแผนทดสอบ เช่น โครงสร้างเครือข่ายของหน่วยงาน ฯลฯ

2 ระดับการทดสอบและเกณฑ์เริ่ม/จบ (Test Levels & Entry/Exit Criteria)

| ระดับ | ขอบเขต/ผู้รับผิดชอบ | เกณฑ์เริ่ม (Entry) | เกณฑ์จบ (Exit) |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Test | ฟังก์ชันย่อย / Programmer | โค้ดผ่าน build, มี test case | ผ่าน ≥ 80% coverage, ไม่มี bug บล็อก |
| SIT (System Integration) | การเชื่อมต่อระหว่างโมดูล/ระบบภายนอก / QA + Dev | Unit ผ่าน, ติดตั้งบน Test env, Interface พร้อม | ทุก Interface ส่ง-รับข้อมูลถูกต้อง, ไม่มี Critical/High ค้าง |
| UAT (User Acceptance) | ผู้ใช้จริงตามกระบวนงาน / Key-user + QA | SIT ผ่าน, มี UAT script, ข้อมูลทดสอบพร้อม | ผู้ใช้ลงนามรับรอง, ไม่มี Critical/High ค้าง |
| E2E (End-to-End) | กระบวนงานเต็มเส้น (ผู้ป่วยเข้า→รักษา→เบิกจ่าย) / QA | โมดูลที่เกี่ยวข้องผ่าน SIT | ทุก business flow หลักผ่านครบ |
| Performance | โหลด/ความเร็ว/ความทนทาน / System Engineer + QA | ระบบเสถียรบน env ใกล้เคียง Production | ผ่านเกณฑ์ตอบสนอง ≤ 3 วิ ที่ __ users พร้อมกัน |
| Security | ช่องโหว่/สิทธิ์เข้าถึง/PDPA / Security + QA | ระบบติดตั้งครบ, มี checklist OWASP | ไม่พบช่องโหว่ระดับ High ขึ้นไป |

ตัวอย่าง: SIT จะทดสอบกรณีส่งผลตรวจ LIS กลับเข้าเวชระเบียนทันตกรรมของผู้ป่วยให้แสดงผลถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด

3 นิยามความรุนแรงของข้อบกพร่อง (Defect Severity) และ SLA การแก้ไข

| ระดับ | นิยาม | SLA แก้ไข (เริ่ม/แก้เสร็จ) | ผลต่อ Go-Live |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | ระบบหยุดทำงาน/ข้อมูลเสียหาย/กระทบความปลอดภัยผู้ป่วย — ไม่มีทางเลี่ยง | เริ่มทันที / ภายใน 4 ชม. | บล็อก ห้ามขึ้นระบบ |
| High | ฟังก์ชันหลักใช้งานไม่ได้ มีทางเลี่ยงยาก | ภายใน 1 วันทำการ | บล็อก |
| Medium | ฟังก์ชันรองผิดพลาด มีทางเลี่ยงได้ | ภายใน 3 วันทำการ | ไม่บล็อก (มีแผนแก้) |
| Low | ข้อบกพร่องเล็กน้อย/ความสวยงาม/ข้อความ | ภายใน งวดถัดไป | ไม่บล็อก |

⚠️ เกณฑ์ Go-Live: ต้องไม่มี Defect ระดับ Critical และ High ค้างอยู่ จึงจะผ่าน Exit ของ UAT และอนุมัติขึ้นระบบจริง

4 สภาพแวดล้อมและข้อมูลทดสอบ (Test Environment & Data)

4.1 สภาพแวดล้อม

| สภาพแวดล้อม | วัตถุประสงค์ | หมายเหตุ/สเปก |
| --- | --- | --- |
| DEV | พัฒนา + Unit Test | ________ |
| SIT / TEST | ทดสอบเชื่อมต่อ + E2E | แยกจาก Production, มี mock ระบบภายนอก |
| UAT / Staging | ผู้ใช้ทดสอบ + Performance | สเปกใกล้เคียง Production |

4.2 ข้อมูลทดสอบ (Test Data)

ใช้ข้อมูลจำลอง (Synthetic) สำหรับเคสทั่วไป และข้อมูลจริงที่ปกปิด (Masked/De-identified) สำหรับ Migration ตาม PDPA

เตรียมชุดข้อมูลผู้ป่วยตัวอย่างครอบคลุมเคสทันตกรรม (ถอนฟัน, อุดฟัน, รักษารากฟัน, จัดฟัน, X-ray)

ผู้รับผิดชอบเตรียมข้อมูล: DB Analyst / DBA

ตัวอย่าง: เตรียมผู้ป่วยจำลอง 1 ราย ที่มีประวัติ X-ray (PACS) + ผลตรวจ LIS + ใบสั่งยา เพื่อทดสอบ flow ครบทั้งระบบ

5 เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ (Test Tools)

| ประเภท | เครื่องมือ | การใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| บริหารกรณีทดสอบ/Defect | เช่น Jira / Azure DevOps / TestRail | บันทึก Test Case, ติดตาม Defect |
| ทดสอบอัตโนมัติ (UI/API) | เช่น Selenium / Postman | Regression, API Interface |
| ทดสอบโหลด (Performance) | เช่น JMeter / k6 | Load / Stress test |
| ทดสอบความปลอดภัย | เช่น OWASP ZAP | สแกนช่องโหว่ |

6 ตารางเวลาการทดสอบ (Test Schedule)

หมายเหตุ: การทดสอบจริงดำเนินการในงวด M3 (ถึง 17/03/2027) — รายละเอียดผลทดสอบจะส่งมอบในเอกสารงวด M3

| ระดับการทดสอบ | ช่วงเวลา (โดยประมาณ) | ผู้รับผิดชอบ | ผลส่งมอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Test | ระหว่างพัฒนา (M2–M3) | Programmer | Unit Test Report |
| SIT | งวด M3 | QA + Dev | SIT Report |
| UAT | งวด M3 | Key-user + QA | UAT Sign-off |
| E2E / Performance / Security | งวด M3 | QA + System Engineer | รายงานผลแต่ละด้าน |

☐ กำหนดและทบทวน Test Case ครบทุกโมดูล

☐ เตรียมสภาพแวดล้อมและข้อมูลทดสอบพร้อมก่อนเริ่มงวด M3

☐ จองคิวทีม HIS เดิมสำหรับทดสอบ Interface ล่วงหน้า

☐ ยืนยันไม่มี Critical/High ค้าง ก่อนเสนอ Go-Live

7 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — QA Lead | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน — System Analyst | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ — Project Manager |
| --- | --- | --- |