M1-09 · งวดที่ 1

แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Change Management Plan

โครงการ: ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านทันตกรรม (Dental Information System) · คณะทันตแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: DIS-CHG-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: Project Manager | วันที่จัดทำ: __ /__ /2026 |
| ผู้สอบทาน: System Analyst | ผู้อนุมัติ: เจ้าของงาน |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง TOR: ข้อ 6.1.9 / 6.3.7 |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Request) อย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุมการขยายขอบเขตเกินสัญญา (Scope Creep) ให้ทุกการเปลี่ยนแปลงได้รับการประเมินผลกระทบด้านเวลา/งบ/ขอบเขต และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | PM | ร่างฉบับแรก |

1 วัตถุประสงค์และหลักการ

ควบคุมการขยายขอบเขตเกินสัญญา (Scope Creep) ภายในกรอบเวลา 300 วัน

ให้ทุกการเปลี่ยนแปลงผ่านการบันทึก ประเมินผลกระทบ และอนุมัติอย่างเป็นทางการ

รักษาสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้ใช้กับวินัยด้านขอบเขต/เวลา/งบ

หลักการ: ไม่มีงานใดเริ่มดำเนินการก่อนได้รับอนุมัติ Change Request ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่กระทบความปลอดภัยผู้ป่วย (แจ้งย้อนหลังภายใน 24 ชม.)

2 กระบวนการคำขอเปลี่ยนแปลง (Change Request Flow)

┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────────┐
 │ 1. ยื่นคำขอ   │──▶│ 2. ลงทะเบียน  │──▶│ 3. ประเมินผลกระทบ  │
 │  (Requester) │   │   (PM/PC)    │   │ เวลา/งบ/ขอบเขต(SA) │
 └──────────────┘   └──────────────┘   └────────┬─────────┘
                                                 │
        ┌────────────────────────────────────────┘
        ▼
 ┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────────┐
 │ 4. พิจารณา    │──▶│ 5. อนุมัติ /  │──▶│ 6. ดำเนินการ +    │
 │  โดย CAB     │   │   ปฏิเสธ      │   │ ปรับแผน/บันทึก Log│
 └──────────────┘   └──────────────┘   └──────────────────┘
        │ ปฏิเสธ
        ▼
   แจ้งผู้ยื่น + ปิดคำขอ (บันทึกเหตุผล)

3 แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง (Change Request Form)

| เลขที่คำขอ (CR No.) | CR-2026-___ |
| --- | --- |
| วันที่ยื่น | __/__/____ |
| ผู้ยื่นคำขอ / หน่วยงาน | ________ |
| ระดับความสำคัญ | เร่งด่วน / สูง / ปกติ |
| รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ขอ | ________________________________ |
| เหตุผล/ความจำเป็น | ________________________________ |
| ผลกระทบ — เวลา | +__ วัน |
| ผลกระทบ — งบประมาณ | +__ บาท |
| ผลกระทบ — ขอบเขต/ความเสี่ยง | ________ |
| ผลการพิจารณา (CAB) | อนุมัติ / ปฏิเสธ / ขอข้อมูลเพิ่ม |
| ผู้อนุมัติ / วันที่ | __________ / __/__/____ |

4 คณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง (CAB) และผู้อนุมัติ

| บทบาทใน CAB | ผู้ดำรงตำแหน่ง | อำนาจอนุมัติ |
| --- | --- | --- |
| ประธาน CAB | ผู้แทนเจ้าของงาน | ตัดสินขั้นสุดท้าย |
| Project Manager | ผู้รับจ้าง | ประเมินความเป็นไปได้/แผน |
| System Analyst | ผู้รับจ้าง | ประเมินผลกระทบเทคนิค |
| Business Process Owner | เจ้าของงาน | ยืนยันความจำเป็นเชิงกระบวนงาน |

| ระดับผลกระทบ | ผู้มีอำนาจอนุมัติ |
| --- | --- |
| ไม่กระทบเวลา/งบ/ขอบเขต | Project Manager |
| กระทบเล็กน้อย (ภายในงบ/กำหนดเดิม) | PM + ประธาน CAB |
| กระทบเวลา/งบ/ขอบเขตสัญญา | คณะกรรมการ + ผู้มีอำนาจตามสัญญา |

5 การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment)

| มิติ | สิ่งที่ต้องประเมิน | ผู้ประเมิน |
| --- | --- | --- |
| เวลา | กระทบ Critical Path / กำหนดส่งมอบงวดหรือไม่ | PM |
| งบประมาณ | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม/ทรัพยากร | PM |
| ขอบเขต | อยู่ในสัญญาเดิมหรือเป็นงานเพิ่ม | SA |
| ความเสี่ยง/คุณภาพ | กระทบความปลอดภัยข้อมูล/ผู้ป่วย/Integration | SA + QA |

ตัวอย่าง: คำขอเพิ่มฟิลด์บันทึกประวัติแพ้ยาในหน้าจอ Charting — ประเมินว่าอยู่ในขอบเขตเดิม ไม่กระทบเวลา → PM อนุมัติได้

6 ทะเบียนการเปลี่ยนแปลง (Change Log)

| CR No. | วันที่ | รายละเอียด | ผลกระทบ | สถานะ | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-2026-001 | __/__/____ | ________ | +__ วัน | อนุมัติ | ____ |

⚠️ ควบคุม Scope Creep: ทุกคำขอที่กระทบขอบเขตสัญญาต้องผ่าน CAB และทำเป็นลายลักษณ์อักษร — ห้ามรับงานเพิ่มด้วยวาจา

7 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — Project Manager | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน — System Analyst | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ — ประธาน CAB (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |