M1-10 · งวดที่ 1

โครงสร้างทีมงานโครงการ

Project Team Organization

โครงการ: ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านทันตกรรม (Dental Information System) · คณะทันตแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: DIS-ORG-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: Project Manager | วันที่จัดทำ: __ /__ /2026 |
| ผู้สอบทาน: System Analyst | ผู้อนุมัติ: เจ้าของงาน |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง TOR: ข้อ 6 (ทีมงานโครงการ) |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: แสดงผังองค์กรโครงการ ตำแหน่งตาม TOR ครบทุกตำแหน่งพร้อมคุณสมบัติ/ประสบการณ์ขั้นต่ำและผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ การจัดสรรอัตรากำลังตามเฟส และรูปแบบการประสานงานกับทีม HIS เดิม (ระบบเดิม HAIT Plus) · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | PM | ร่างฉบับแรก |

1 ผังองค์กรโครงการ (Organization Chart)

┌────────────────────────────┐
                  │   คณะกรรมการกำกับโครงการ      │
                  │   (Steering Committee)      │
                  └─────────────┬──────────────┘
                                │
                  ┌─────────────┴──────────────┐
                  │     Project Manager (PM)    │
                  └──┬──────────┬──────────┬────┘
                     │          │          │
        ┌────────────┴──┐  ┌────┴─────┐  ┌─┴─────────────────┐
        │ System Analyst│  │ Project  │  │  Software Tester  │
        │      (SA)     │  │Coordinat.│  │     / QA Lead     │
        └───┬───────┬───┘  └──────────┘  └───────────────────┘
            │       │
   ┌────────┴──┐ ┌──┴───────────┐
   │  Dev Team │ │  Data Team   │            ┌──────────────────┐
   ├───────────┤ ├──────────────┤   ─ ─ ─ ─ ▶│  ทีม HIS เดิม      │
   │Sr Program.│ │ DB Analyst/  │  (ประสาน)  │ (HAIT Plus,      │
   │Programmer │ │  Designer    │            │  external/ยืมตัว) │
   │   x3      │ │ DBA          │            │  ผ่าน SPOC        │
   │Sys Engineer│ │ Sr Data Eng. │           └──────────────────┘
   └───────────┘ └──────────────┘
        │
   ┌────┴──────────────────┐
   │  Design (UI/UX) Team   │
   │ Graphic UI Designer    │
   │ UX Designer            │
   └────────────────────────┘

2 ตำแหน่งตาม TOR และคุณสมบัติขั้นต่ำ

| ตำแหน่ง | จำนวน | คุณสมบัติ / ประสบการณ์ขั้นต่ำ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager (PM) | 1 | ประสบการณ์บริหารโครงการ IT ≥ 5 ปี, เคยบริหารโครงการ HIS/โรงพยาบาล | ________ |
| System Analyst (SA) | 1 | วิเคราะห์ระบบ ≥ 5 ปี | ________ |
| System Engineer | 1 | งานระบบ/โครงสร้างพื้นฐาน ≥ 3 ปี | ________ |
| Senior Programmer | 1 | พัฒนาโปรแกรม ≥ 5 ปี | ________ |
| Programmer | 3 | พัฒนาโปรแกรม ≥ 3 ปี (ต่อคน) | ________ |
| DB Analyst / Designer | 1 | ออกแบบฐานข้อมูล ≥ 5 ปี | ________ |
| DBA (Database Admin) | 1 | บริหารฐานข้อมูล ≥ 5 ปี | ________ |
| Senior Data Engineer | 1 | วิศวกรรมข้อมูล/Migration ≥ 5 ปี | ________ |
| Software Tester / QA | 1 | ทดสอบซอฟต์แวร์/ประกันคุณภาพ ≥ 3 ปี | ________ |
| Project Coordinator | 1 | ประสานงานโครงการ ≥ 3 ปี | ________ |
| Graphic UI Designer | 1 | ออกแบบ UI/กราฟิก ≥ 3 ปี | ________ |
| UX Designer | 1 | ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ≥ 3 ปี | ________ |

หมายเหตุ: คุณสมบัติข้างต้นเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำตาม TOR ข้อ 6 — แนบประวัติ (CV) และหลักฐานประสบการณ์ของบุคลากรแต่ละตำแหน่งประกอบ

3 บทบาทและความรับผิดชอบโดยย่อ (Roles & Responsibilities)

| ตำแหน่ง | ความรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- |
| Project Manager | บริหารภาพรวม, แผน/งบ/ความเสี่ยง, สื่อสารกับเจ้าของงาน, อนุมัติส่งมอบ |
| System Analyst | Fit/Gap, เก็บความต้องการ, ออกแบบระบบ/Interface, สอบทานเทคนิค |
| System Engineer | ติดตั้ง/ตั้งค่า Server, Network, Backup/DR, สภาพแวดล้อมต่าง ๆ |
| Senior Programmer / Programmer x3 | พัฒนา/Config โมดูล, Integration, แก้ Defect |
| DB Analyst/Designer · DBA | ออกแบบ/บริหารฐานข้อมูล, ปรับจูน, สิทธิ์เข้าถึง, สำรองข้อมูล |
| Senior Data Engineer | Data Migration, ETL, Reconciliation ข้อมูลจากระบบเดิม |
| Software Tester / QA | วางแผน/ทดสอบทุกระดับ, บริหาร Defect, UAT support |
| Project Coordinator | ประสานงาน, จัดประชุม, เอกสาร, ฝึกอบรม, ติดตามงาน |
| Graphic UI Designer · UX Designer | ออกแบบหน้าจอ/ประสบการณ์ผู้ใช้ Web + Mobile 3 แอป |

4 การจัดสรรอัตรากำลังตามเฟส (Resource Allocation by Phase)

ระดับการใช้งาน: ● เต็มเวลา/หลัก · ◐ บางส่วน · ○ ตามที่ต้องการ

| ตำแหน่ง | M1 วางแผน | M2 Fit/Gap+ออกแบบ | M3 พัฒนา/ทดสอบ/อบรม | M4 Go-Live |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | ● | ● | ● | ● |
| System Analyst | ● | ● | ◐ | ◐ |
| System Engineer | ◐ | ◐ | ● | ● |
| Sr Programmer / Programmer x3 | ○ | ◐ | ● | ◐ |
| DB Analyst/Designer · DBA | ○ | ● | ● | ◐ |
| Senior Data Engineer | ○ | ◐ | ● | ◐ |
| Software Tester / QA | ◐ | ◐ | ● | ● |
| Project Coordinator | ● | ● | ● | ● |
| Graphic UI / UX Designer | ○ | ● | ◐ | ○ |

5 ทีม HIS เดิม (External) และรูปแบบการประสานงาน

เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญระบบ HIS เดิม (HAIT Plus) ในทีมโครงการโดยตรง ต้องอาศัยการยืมตัว/ขอคำปรึกษาจากทีมระบบเดิมเป็นช่วง ๆ ตามจังหวะงาน จึงกำหนดรูปแบบประสานงานผ่านจุดติดต่อเดียว (SPOC)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| SPOC ฝั่งทีม HIS เดิม | ชื่อ/ตำแหน่ง/ช่องทางติดต่อ |
| SPOC ฝั่งโครงการ | Project Coordinator / SA |
| รูปแบบการขอใช้ทีม | จองคิวล่วงหน้า ≥ __ วัน, batch sprint ตามจังหวะ critical path |
| โควตา/เงื่อนไข | ตาม MOU — ระบุชั่วโมง/ช่วงเวลา |
| การยกระดับปัญหา (Escalation) | PM → ประธาน Steering Committee |

☐ จองคิวทีม HIS เดิมล่วงหน้าตั้งแต่ Day 0 สำหรับงาน Integration บน critical path

☐ จัด Consult Sprint แบบรวมงาน (batch) เพื่อใช้เวลาทีมเดิมให้คุ้มค่า

☐ เตรียม mock/stub ของ Interface เพื่อพัฒนาต่อได้ระหว่างรอทีมเดิม

☐ ถอดความรู้ (Knowledge Capture) ทุกครั้งที่ประสานงานกับทีม HIS เดิม

⚠️ ความเสี่ยงสำคัญ: หากทีม HIS เดิมว่างไม่ตรงจังหวะ critical path จะกระทบกำหนดส่งมอบ — ต้องมี MOU และกลไก escalation ชัดเจน (ดู M1-01 ข้อ 6 การบริหารความเสี่ยง)

6 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — Project Manager | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน — System Analyst | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ — เจ้าของงาน |
| --- | --- | --- |