M4-01 · งวดที่ 4

แผนและรายการตรวจสอบการขึ้นระบบจริง

Go-Live / Cutover Plan & Checklist

โครงการ: ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านทันตกรรม (Dental Information System) · คณะทันตแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: DIS-GOLIVE-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: Project Manager + System Engineer | วันที่จัดทำ: __ /__ /2027 |
| ผู้สอบทาน: __________ | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง TOR: ข้อ 6.4 (Go-Live) · งวด M4 |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: วางแผนและกำกับการสับเปลี่ยนจากระบบเดิม (HAIT Plus) มาสู่ระบบ DIS อย่างมีลำดับขั้น ปลอดภัย และย้อนกลับได้ — กำหนด timeline cutover, checklist ละเอียด, เกณฑ์ Go/No-Go, แผนถอย (Rollback) และ Hypercare หลังขึ้นระบบ พร้อมประสานทีม HIS เดิม standby ช่วง cutover · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2027 | PM/SE | ร่างฉบับแรก |

1 กลยุทธ์การขึ้นระบบจริง (Go-Live Strategy)

1.1 รูปแบบที่เลือก — ระบุรูปแบบการขึ้นระบบและเหตุผล

| รูปแบบ | เลือก | คำอธิบาย / ความเหมาะสมกับ DIS |
| --- | --- | --- |
| Big Bang (สับเปลี่ยนทั้งระบบในคราวเดียว) | ☐ เลือก | เหมาะกับโรงพยาบาลทันตกรรมขนาดเดียว — ตัด HAIT Plus แล้วเปิด DIS ในหน้าต่างเวลาเดียว ลดภาระ dual-run |
| Phased (ทยอยตามคลินิก/โมดูล) | ☐ เลือก | เปิดบางคลินิกก่อน (เช่น OPD ทันตกรรมทั่วไป) แล้วขยาย |
| Parallel Run (เดินคู่ขนานชั่วคราว) | ☐ เลือก | บันทึกทั้งสองระบบช่วงสั้น ๆ เพื่อเทียบผล — ใช้ทรัพยากรสูง |

1.2 หน้าต่างเวลา Cutover (Cutover Window)

วัน/เวลาเริ่ม: __ /__ /2027 เวลา __:__ น. ตัวอย่าง: เลือกคืนวันศุกร์–เสาร์ เพื่อให้มีเวลา reconcile ก่อนเปิดทำการจันทร์

ระยะเวลาหน้าต่างทั้งหมด: __ ชั่วโมง · เวลาเปิดให้ผู้ใช้: __ /__ /2027 เวลา __:__ น.

ช่วงปิดบริการ/ลดบริการ (Downtime): __ ชั่วโมง — แจ้งคลินิกล่วงหน้าตามแผนสื่อสาร (ข้อ 7)

⚠️ จุดวิกฤต: ต้องจอง “ทีม HIS เดิม” standby ตลอดหน้าต่าง cutover ล่วงหน้า และมีจุดตัดสินใจ Go/No-Go ก่อน point-of-no-return (หลัง migrate final) เสมอ

2 ไทม์ไลน์ Cutover (Cutover Timeline)

ลำดับกิจกรรม T-x เรียงตามเวลา (T0 = เริ่มหน้าต่าง cutover) · ปรับเวลาจริงในคอลัมน์สุดท้าย

| ลำดับ | เวลา (รวม) | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เวลาจริง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1 | T0 − 1 ชม. | ประชุม Go/No-Go #1 — ยืนยันความพร้อมทีม/ระบบ | PM |  |
| T-2 | T0 | ประกาศ Freeze ระบบเดิม + ปิดรับ transaction ใหม่ | ทีม HIS เดิม |  |
| T-3 | T0 + 0:30 | Full backup ฐานข้อมูลและไฟล์ระบบเดิม | System Engineer |  |
| T-4 | T0 + 1:30 | Migration ข้อมูลรอบสุดท้าย (delta final) | Dev / Data Lead |  |
| T-5 | T0 + 3:30 | Reconciliation เทียบยอด (ผู้ป่วย/คิว/การเงิน/ฟิล์ม) | QA + เจ้าของงาน |  |
| T-6 | T0 + 4:30 | Smoke test ระบบ DIS + Integration (HAIT/SAP/PACS/LIS-RIS) | QA / SE |  |
| T-7 | T0 + 5:30 | ประชุม Go/No-Go #2 (จุดตัดสินใจหลัก) | คณะกรรมการ Go-Live |  |
| T-8 | T0 + 6:00 | เปิดให้ผู้ใช้เข้าใช้งานระบบจริง + ประกาศ Go-Live | PM / SE |  |

3 รายการตรวจสอบ Cutover (Cutover Checklist)

3.1 ก่อน Cutover (Pre-Cutover)

☐ ยืนยันสภาพแวดล้อม Production พร้อม (server, network, certificate, license)

☐ ยืนยันแผน Rollback และทดสอบขั้นตอนถอยแล้ว (ข้อ 5)

☐ แจ้งผู้ใช้/คลินิกเรื่อง downtime และช่วง cutover แล้ว (ข้อ 7)

☐ ทีม HIS เดิม ยืนยัน standby ตลอดหน้าต่างเวลา + ช่องทางติดต่อ

☐ ตรวจ Go/No-Go criteria ครบทุกข้อ (ข้อ 4)

3.2 ระหว่าง Cutover

☐ Backup — Full backup ฐานข้อมูล + ไฟล์ระบบเดิม สำเร็จและตรวจสอบ restore ได้

☐ Freeze — ปิดรับ transaction ใหม่ในระบบเดิม + แจ้งหน่วยงานยุติการบันทึก

☐ Migrate final — Migration delta รอบสุดท้ายเสร็จ ไม่มี error ค้าง

☐ Reconciliation — เทียบยอดข้อมูลครบ 100% (จำนวนผู้ป่วย, นัดหมาย, การเงิน, ฟิล์ม PACS, ผล LIS)

☐ Smoke test — ทดสอบ flow หลักผ่าน (ลงทะเบียน, จ่ายยา, ออกใบเสร็จ, เรียกฟิล์ม, ส่ง LIS)

☐ Integration — เชื่อม HAIT Plus / SAP / PACS / LIS-RIS ทำงานถูกต้อง (ทดสอบ end-to-end)

☐ เปิดให้ผู้ใช้ — ปลดล็อกระบบ DIS + ประกาศ Go-Live + แจ้งช่องทาง Hypercare

3.3 หลังเปิดใช้งานวันแรก

☐ ตรวจ log/error วันแรก ไม่มี Critical/High ค้าง

☐ ยืนยันธุรกรรมการเงินวันแรกตรงกับยอดจริง

☐ สรุปประเด็นเข้า Hypercare (ข้อ 6) + ปิดประเด็นเร่งด่วน

4 เกณฑ์ Go / No-Go และผู้ตัดสินใจ

| เกณฑ์ (ต้องผ่านทุกข้อจึง Go) | ผ่าน | ไม่ผ่าน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Migration final เสร็จและ reconciliation = 100% | ☐ | ☐ |  |
| Smoke test flow หลักผ่านครบ ไม่มี Critical/High | ☐ | ☐ |  |
| Integration ทุกระบบทำงานถูกต้อง | ☐ | ☐ |  |
| Backup สำเร็จ + แผน Rollback พร้อมใช้ | ☐ | ☐ |  |
| ทีม Hypercare + ทีม HIS เดิม standby พร้อม | ☐ | ☐ |  |

ผู้มีอำนาจตัดสินใจ Go/No-Go: คณะกรรมการ Go-Live ประกอบด้วย PM (ผู้รับจ้าง), System Engineer, ผู้แทนเจ้าของงาน (IT รพ.), และหัวหน้าทีม HIS เดิม — มติเป็นเอกฉันท์/เสียงข้างมากตามที่ตกลง บันทึกในช่องลงนามข้อ 4.1

| ( …………………………… ) ผู้ตัดสินใจ — Project Manager | ( …………………………… ) ผู้ตัดสินใจ — System Engineer | ( …………………………… ) ผู้ตัดสินใจ — เจ้าของงาน (IT รพ.) |
| --- | --- | --- |

5 แผนถอยกลับ (Rollback Plan)

5.1 เงื่อนไขที่ต้องถอย (Rollback Trigger)

Reconciliation ไม่ครบ/ข้อมูลคลาดเคลื่อนแก้ไม่ได้ในเวลา

พบ defect ระดับ Critical ที่กระทบบริการผู้ป่วย

Integration หลัก (เช่น HAIT Plus / การเงิน SAP) ใช้งานไม่ได้

5.2 เวลาตัดสินใจถอย (Point of No Return) — ต้องตัดสินใจถอยภายใน __ ชั่วโมง หลัง migrate final และ ก่อน T-8 เปิดให้ผู้ใช้ · เวลาดำเนินการถอยให้เสร็จ (RTO) ภายใน __ ชั่วโมง

☐ ยุติการใช้งาน DIS + แจ้งทุกหน่วยงาน

☐ กู้คืนระบบเดิมจาก backup (T-3) และตรวจ restore ครบ

☐ ปลด Freeze ระบบเดิม + เปิดให้บันทึกต่อ

☐ บันทึกสาเหตุ + วางแผน cutover รอบใหม่

6 การดูแลใกล้ชิดหลังขึ้นระบบ (Hypercare)

ระยะ Hypercare: __ วัน หลัง Go-Live ตัวอย่าง: มักกำหนด 14–30 วัน

ทีมประจำหน้างาน (on-site): SE __ คน, Dev __ คน, QA __ คน ครอบคลุมเวลาทำการคลินิก

ทีม HIS เดิม standby: ช่วยเหลือกรณีปัญหา Integration/ข้อมูลระบบเดิม ตลอดช่วง cutover และต้น Hypercare ตามที่จองคิวไว้

ช่องทางแจ้งปัญหา + SLA ตอบสนอง: __________ (Critical ตอบใน __ นาที)

| ระดับปัญหา | SLA ตอบสนอง | SLA แก้ไข | ผู้ดูแล |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical (หยุดบริการ) | __ นาที | __ ชม. | SE + ทีม HIS เดิม |
| High | __ ชม. | __ ชม. | Dev Lead |
| Medium/Low | __ วัน | ตามแผน | Support |

7 แผนการสื่อสารช่วง Go-Live (Communication)

| ช่วงเวลา | สาร / ข้อความ | กลุ่มเป้าหมาย | ช่องทาง |
| --- | --- | --- | --- |
| ก่อน 7 วัน | แจ้งกำหนด Go-Live + downtime + การเตรียมตัว | ทุกคลินิก/ผู้ใช้ | หนังสือเวียน/Line/อีเมล |
| ก่อน 1 วัน | ย้ำกำหนดการ + ช่องทาง Hypercare | ผู้ใช้ + ผู้บริหาร | Line/ป้ายประกาศ |
| เปิดใช้ (T-8) | ประกาศ Go-Live สำเร็จ + วิธีขอความช่วยเหลือ | ทั้งองค์กร | Line/ประกาศหน้างาน |
| กรณี No-Go/Rollback | แจ้งเลื่อน + แผนถัดไป | ทุกฝ่าย | ตามแผน escalation |

8 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — Project Manager / System Engineer | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |