S1-01 · งวดที่ 1

แผนดำเนินงานโครงการภาพรวม

Project Management Plan (PMP)

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: MSM-PMP-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: Project Manager | วันที่จัดทำ: __ /__ /2026 |
| ผู้สอบทาน: __________ | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดวิธีบริหารโครงการให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันก่อนลงมือ — ขอบเขต, แผนเวลา, ทีมและความรับผิดชอบ, การสื่อสาร, การบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์การส่งมอบ/ตรวจรับแต่ละงวด · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | PM | ร่างฉบับแรก |

1 บทนำและวัตถุประสงค์โครงการ

1.1 ความเป็นมา — อธิบายที่มาของโครงการ ปัญหาที่ต้องการแก้ และความจำเป็นในการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) HA.OS ทดแทนระบบเดิม (HosXP) พร้อมโอนย้ายข้อมูลให้ครบทั้ง 9 จุดบริการ

ตัวอย่าง: โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และสมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) ต้องการระบบสารสนเทศโรงพยาบาลเต็มรูปแบบที่รองรับงาน OPD/IPD, Smart IPD, เชื่อม สปสช./HL7 และโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิม HosXP เพื่อ…

1.2 วัตถุประสงค์

พัฒนาและติดตั้งระบบ HIS (HA.OS) 36 โมดูล / 1,358 ข้อกำหนด ให้แล้วเสร็จครบ 3 งวด

เชื่อมต่อ (Integrate) กับ สปสช. และระบบภายนอกผ่านมาตรฐาน HL7 แบบ Real-time

ดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 29110 และรองรับมาตรฐาน HA

1.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Success Criteria)

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| --- | --- |
| ส่งมอบครบทุกงวดตามกำหนด | 3/3 งวด ไม่เกิน 27/02/2027 |
| UAT ผ่านโดยไม่มี defect ระดับ Critical/High | 0 รายการ |
| ข้อมูล Migration (HosXP→HA.OS) ครบถ้วน | 100% reconciliation |

2 ขอบเขตงาน (Scope)

2.1 อยู่ในขอบเขต (In-scope)

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ตามสัญญาแนบท้าย 1 — 36 โมดูล / 1,358 ข้อกำหนด ครอบคลุมเวชระเบียน, Patient Self Visit & Queue, คลังยาและวัสดุ, งานเรียกเก็บ, LIS, รังสี/PACS, นัดหมาย, การเงิน/ลูกหนี้ ฯลฯ

Smart IPD: Doctor Module, Nurse Module, Pharmacist Module, eMAR, ER, ห้องตรวจสุขภาพ, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, วิสัญญีพยาบาล

Data Migration จากระบบเดิม HosXP → HA.OS (นำโดย Senior Imp จาก HosXP), การฝึกอบรม และการติดตั้งครบ 9 จุดบริการ

Interface กับ สปสช. และระบบภายนอกผ่านมาตรฐาน HL7

2.2 นอกขอบเขต (Out-of-scope)

ระบุงานที่ไม่รวมในสัญญา เช่น โมดูลที่รอ DTMU Phase 2 (ระบบฐาน), การจัดหาเครือข่าย/อุปกรณ์ปลายทางที่โรงพยาบาลจัดเอง ฯลฯ

3 โครงสร้างทีมและความรับผิดชอบ (RACI)

หมายเหตุ: ทีมเต็มและบทบาทอยู่ในเอกสารโครงสร้างทีมงาน · ตารางนี้สรุป RACI ของกิจกรรมหลัก (R=ผู้ทำ, A=ผู้รับผิดชอบ, C=ปรึกษา, I=แจ้งให้ทราบ)

| กิจกรรม | PM | SA | Dev | QA | Senior Imp (HosXP) | เจ้าของงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fit/Gap Analysis | A | R | C | I | C | C |
| พัฒนา/Config | A | C | R | I | C | I |
| Data Migration HosXP→HA.OS | A | C | R | C | C/R | I |
| UAT | A | C | C | R | I | R |

4 แผนเวลาและหมุดหมายส่งมอบ (Master Schedule)

| งวด | สิ่งที่ส่งมอบ | กำหนด | วันที่จริง | % เงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งวด 1 | แผนบริหารโครงการ 10 ฉบับ + Setup | ส่ง 10/07/2026 | 10/07/2026 | 20% |
| งวด 2 | พัฒนา–ทดสอบ–Migration–Go-live รพ.หลัก | Go-live ~20/01/2027 | __/__/2027 | 30% |
| งวด 3 | Rollout + ตรวจรับครบ 9 จุดบริการ | ~27/02/2027 | __/__/2027 | 50% |

⚠️ จุดวิกฤต: Data Migration HosXP→HA.OS และ Go-live รพ.หลักต้องเสร็จในงวด 2 (~20/01/2027) และต้องจองคิว Senior Imp (HosXP) นำการ Migration ล่วงหน้าตั้งแต่ 1 ก.ค. 2569 (ดูแผนความเสี่ยงข้อ 6)

5 แผนการสื่อสาร (Communication Plan)

| กิจกรรม | ความถี่ | ผู้เข้าร่วม | ช่องทาง/ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ประชุมความคืบหน้า (Weekly) | ทุกสัปดาห์ | PM, ทีม, ผู้แทนเจ้าของงาน | รายงานสถานะ + minutes |
| ประชุมคณะกรรมการกำกับ (Steering) | ทุกเดือน/ทุกงวด | ผู้บริหารทั้งสองฝ่าย | มติ/การตัดสินใจ |
| Consult ทีม DTMU Phase 2 (ระบบฐาน) | ตามที่จองล่วงหน้า | ทีมเรา + Product Specialist DTMU | บันทึก + ถอดความรู้ |

6 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

| ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | การรับมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณภาพข้อมูลต้นทาง HosXP / Senior Imp ไม่ตรงจังหวะ critical path | สูง | สูง | จองคิวล่วงหน้า, Dress Rehearsal 1–2 รอบ, data profiling, escalation |
| ทำคู่ขนาน 2 สัญญา/9 จุดบริการตึง | กลาง | สูง | Front-load งวด 1, ทำเอกสาร/แผนชุดเดียวกัน, ล็อก scope 1,358 ข้อกำหนด |

7 เกณฑ์การส่งมอบและตรวจรับ (Acceptance)

แต่ละงวดส่งมอบเอกสาร/ระบบตามรายการใน สารบัญเอกสารส่งมอบ

คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาภายใน __ วันทำการ

หากมีข้อแก้ไข ผู้รับจ้างดำเนินการภายใน __ วัน แล้วยื่นตรวจซ้ำ

8 สมมุติฐานและข้อจำกัด (Assumptions & Constraints)

เจ้าของงานจัดสรรผู้แทน/Process Owner เข้าร่วม workshop ตามตารางที่ตกลง

Senior Imp (HosXP) ให้ความร่วมมือตามตารางการ Migration ที่ตกลง

ข้อมูลและสิทธิ์เข้าถึงระบบเดิม HosXP พร้อมภายใน __/__/2026

9 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — Project Manager | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |