S1-03 · งวดที่ 1

แผนการโอนย้ายข้อมูล (HosXP → HA.OS)

Data Migration Plan

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: MSM-DMP-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: Senior Imp (HosXP) / Data Engineer | วันที่จัดทำ: __ /__ /2026 |
| ผู้สอบทาน: __________ | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดขอบเขต วิธีการ และเกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้องของการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิม HosXP มายังระบบ HA.OS ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรวจสอบย้อนกลับได้ พร้อมแผน Dress Rehearsal, Cut-over และ Rollback · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | Senior Imp (HosXP) | ร่างฉบับแรก |

1 ขอบเขตข้อมูลที่โอนย้าย (HosXP)

ระบุชุดข้อมูลที่ต้องย้ายจาก HosXP ปริมาณโดยประมาณ และช่วงเวลาข้อมูล (Cut-off) — ครอบคลุมทั้ง 9 จุดบริการ (ปากน้ำ 3 + ปู่เจ้าฯ 6)

| ชุดข้อมูล (Dataset) | ปริมาณ (โดยประมาณ) | หมายเหตุ/ช่วงข้อมูล |
| --- | --- | --- |
| ทะเบียนผู้ป่วย (Patient Master) | ราย | master + HN, สิทธิการรักษา (สปสช.) |
| ประวัติการรักษา OPD/IPD (Visit/Admit) | records | ย้อนหลัง __ ปี |
| นัดหมาย / Appointment | records | เฉพาะนัดในอนาคต + ประวัติ |
| ยา/คลังยาและวัสดุ (Drug/Item) | รายการ | master + mapping รหัสยา (24-digit/TMT) |
| ผลแล็บ/รังสี (LIS/PACS index) | records | link ไป PACS |
| งานเรียกเก็บ / บัญชีลูกหนี้ | records | ยอดค้าง + เคลม สปสช. ณ cut-off |

ตัวอย่าง: Patient Master รวม 9 จุดบริการ ~  ราย, Visit OPD/IPD ย้อนหลัง 5 ปี ~  records — ใช้กำหนดขนาด Dress Rehearsal และเวลาประมวลผล

2 ระบบต้นทางและปลายทาง

| รายการ | ต้นทาง (Source) | ปลายทาง (Target) |
| --- | --- | --- |
| ระบบ | HosXP (ระบบเดิม) | HA.OS |
| ฐานข้อมูล | (MySQL/MariaDB — HosXP) | (HA.OS DB) |
| วิธีดึงข้อมูล | (DB dump / replica / export) | Staging schema |
| สิทธิ์เข้าถึง | (read-only โดย Senior Imp HosXP) | DBA โครงการ |

⚠️ ข้อควรระวัง: สิทธิ์เข้าถึง HosXP และโครงสร้างตารางต้องได้รับการยืนยันจาก Senior Imp (HosXP) (ดูข้อ 7) ก่อนเริ่ม Extract

3 วิธีการโอนย้าย (ETL: Extract / Transform / Load)

3.1 Extract

ดึงข้อมูลจาก HosXP เข้า Staging โดยไม่กระทบระบบ Production (read-only / นอกเวลาทำการ) — Senior Imp (HosXP) เป็นผู้นำการ Extract เพราะคุ้นโครงสร้างฐานข้อมูล HosXP

3.2 Transform

Mapping ฟิลด์ต้นทาง HosXP → ปลายทาง HA.OS (ตาราง mapping แยกไฟล์)

แปลงรูปแบบ: ปี พ.ศ. → ค.ศ., รหัสยา/วินิจฉัย (ICD/TMT), encoding ภาษาไทย

ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) — ค่าซ้ำ/ว่าง/ไม่ valid, HN ซ้ำข้ามจุดบริการ

ตรวจ Referential Integrity ก่อน Load

3.3 Load

นำเข้า HA.OS ตามลำดับ master → transaction พร้อม log การนำเข้าและ error report

HosXP DB ──(Extract)──▶ Staging ──(Transform/Cleanse)──▶ Validated ──(Load)──▶ HA.OS DB
        │                                                                          │
        └──────────────────────── Reconciliation (ข้อ 5) ◀────────────────────────┘

4 รอบซ้อมโอนย้าย (Dress Rehearsal) และรอบจริง (Cut-over)

| รอบ | วันที่ | วัตถุประสงค์ / เกณฑ์ผ่าน |
| --- | --- | --- |
| Dress Rehearsal #1 | __/__/2026 | ทดสอบ pipeline + จับ error mapping เบื้องต้น |
| Dress Rehearsal #2 | __/__/2027 | ทดสอบเต็มชุด + วัดเวลาประมวลผล + reconciliation 100% |
| Dress Rehearsal #3 (สำรอง) | __/__/2027 | ยืนยันแก้ไขข้อบกพร่องครบ (ถ้าจำเป็น) |
| Cut-over (รอบจริง) | __/__/2027 | โอนจริงก่อน Go-live รพ.หลัก, reconciliation 100% |

เกณฑ์: ต้องทำ Dress Rehearsal อย่างน้อย 1–2 รอบ และผ่าน reconciliation 100% ก่อนจึงจะอนุมัติ Cut-over รอบจริง

5 เกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้อง (Reconciliation 100%)

☐ นับจำนวน record ต้นทาง = ปลายทาง ทุก dataset (Record Count = 100%)

☐ ตรวจยอดรวมเชิงตัวเลข (Control Total) เช่น ยอดลูกหนี้/เคลม สปสช. รวม

☐ สุ่มตรวจรายตัว (Sampling) อย่างน้อย __% หรือ __ records/dataset

☐ ตรวจ Referential Integrity (ไม่มี orphan record)

☐ ตรวจฟิลด์สำคัญ: HN, ชื่อ-สกุล, วันเกิด (พ.ศ.→ค.ศ.), สิทธิการรักษา (สปสช.)

☐ เจ้าของงานรายโมดูลยืนยัน (sign-off) ผลการ reconcile

6 หน้าต่างเวลา Cut-over / Downtime

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| วัน-เวลา Cut-over | (แนะนำนอกเวลาทำการ/วันหยุด ก่อน Go-live รพ.หลัก ~20/01/2027) |
| ระยะ Downtime ที่ยอมรับได้ | ชั่วโมง |
| Data freeze ระบบเดิม HosXP | หยุดบันทึกข้อมูลใหม่ตั้งแต่ |
| จุดตัดสินใจ Go / No-Go | หลัง reconciliation 100% เวลา |

คำแนะนำ: ประกาศ Downtime ให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า และเตรียมแผนสำรองบันทึกด้วยมือ (manual) ระหว่าง freeze

7 บทบาทของ Senior Imp (HosXP)

Senior Imp (HosXP) เป็นผู้นำการ Migration เนื่องจากคุ้นเคยโครงสร้างฐานข้อมูล HosXP — เริ่มงาน 1 ก.ค. 2569 จองคิวล่วงหน้าเป็น Sprint

| กิจกรรม | บทบาท Senior Imp (HosXP) | บทบาททีมเรา |
| --- | --- | --- |
| อธิบายโครงสร้างตาราง/พจนานุกรมข้อมูล HosXP | R (นำ) | C |
| ให้สิทธิ์ read-only / export HosXP | R | I |
| ยืนยัน mapping ฟิลด์ HosXP→HA.OS | R | C |
| ตรวจสอบ reconciliation 100% | R | C/R |

⚠️ จุดวิกฤต: Senior Imp (HosXP) ต้องนำทุกรอบ Dress Rehearsal/Cut-over ตามตารางที่ตกลงไว้ มิเช่นนั้น Migration จะหลุด critical path ของงวด 2

8 ความเสี่ยงและแผนถอยกลับ (Rollback)

| ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | การรับมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณภาพข้อมูลต้นทาง HosXP ต่ำ (ซ้ำ/ว่าง/ผิด) | สูง | สูง | Data profiling/cleansing ก่อน, error report, ให้เจ้าของงานตัดสิน |
| แปลงปี พ.ศ.→ค.ศ. / รหัสยา (TMT) ผิด | กลาง | สูง | กฎแปลงรวมศูนย์, unit test, สุ่มตรวจวันเกิด/วันนัด |
| Cut-over เกินหน้าต่างเวลา | กลาง | สูง | วัดเวลาใน Dress Rehearsal, แบ่ง batch, Go/No-Go gate |

8.1 แผน Rollback

☐ สำรองข้อมูล (Full Backup) ระบบเดิม HosXP และ HA.OS ก่อน Cut-over

☐ เกณฑ์ตัดสินใจ Rollback: reconciliation ไม่ผ่าน 100% / เกินเวลา downtime

☐ ขั้นตอนกลับสู่ระบบเดิม HosXP + ผู้มีอำนาจสั่ง Rollback:

☐ เวลาที่ต้องใช้ Rollback (ประมาณ): __ ชั่วโมง

9 ตารางเวลาการโอนย้าย

| กิจกรรม | ช่วงเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| จัดทำ Mapping + Profiling (HosXP) | __/__/2026 – __/__/2026 | Senior Imp (HosXP) + Data Engineer |
| Dress Rehearsal #1–#2 | __/__/2026 – __/__/2027 | Senior Imp (HosXP) |
| แก้ไข + Reconciliation 100% | __/__/2027 | Senior Imp (HosXP) + เจ้าของงาน |
| Cut-over (ก่อน Go-live รพ.หลัก) | ~__/01/2027 | ทีมโครงการ + Senior Imp (HosXP) |

หมายเหตุ: งาน Migration ดำเนินจริงในงวด 2 ก่อนการ Go-live รพ.หลัก (~20/01/2027) และทำซ้ำต่อเนื่องสำหรับ Rollout จุดบริการที่เหลือในงวด 3 (~27/02/2027)

10 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — Senior Imp (HosXP) | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน — Project Manager | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |