S1-05 · งวดที่ 1

แผนการพัฒนาและส่งมอบ

Implementation / Development Plan

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: MSM-IMP-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: Project Manager / Dev Lead | วันที่จัดทำ: __ /__ /2026 |
| ผู้สอบทาน: __________ | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดกลยุทธ์การพัฒนา การจัดประเภทงานเป็น Config / Custom / Dev ใหม่ ลำดับโมดูลและความสัมพันธ์ (dependency) แผน Sprint นิยาม Definition of Done และแนวทางการเชื่อมต่อระบบ เพื่อให้การพัฒนาและส่งมอบระบบ HIS (HA.OS) 36 โมดูล / 1,358 ข้อกำหนด เป็นไปตามแผนเวลาและคุณภาพ · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | PM / Dev Lead | ร่างฉบับแรก |

1 กลยุทธ์การพัฒนา (Development Strategy)

พัฒนาแบบ รายโมดูลเป็นเฟส (Phased / Iterative) ส่งมอบทีละชุดเพื่อให้ทดสอบและตรวจรับได้เร็ว

ยึดหลัก Config ก่อน Custom ก่อน Dev ใหม่ — ใช้ความสามารถมาตรฐานของ HA.OS ก่อน ปรับแต่ง (customize) เท่าที่จำเป็น เขียนใหม่เฉพาะส่วน Gap (ต่อยอดจาก Fit/Gap)

จัดลำดับตาม dependency และความสำคัญต่อ Go-live (โมดูลแกน HIS + Smart IPD ก่อน)

ใช้ระบบควบคุมเวอร์ชันและ CI/CD เพื่อ deploy ขึ้น Test/Staging อัตโนมัติ

หลักการจัดประเภทงาน: CONFIG ตั้งค่าได้ทำก่อน, CUSTOM ปรับแต่งบนฐาน HA.OS, DEV ใหม่ ที่ซับซ้อนหรือพึ่งระบบฐานจาก DTMU Phase 2 วางไว้ให้สอดคล้องกับช่วงที่ระบบฐานพร้อม

2 ลำดับโมดูลและความสัมพันธ์ (Dependency)

| ลำดับ | โมดูล | ประเภท | ขึ้นกับ (Depends on) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Master Data / ผู้ป่วย (Patient bank) | CONFIG | — | เป็นฐานของทุกโมดูล |
| 2 | เวชระเบียน / Patient Self Visit & Queue (74) | CONFIG | 1 |  |
| 3 | Doctor Module (91) — Smart IPD/OPD | CUSTOM | 1, 2 | โมดูลแกนหลัก |
| 4 | Nurse Module (84) / eMAR | CUSTOM | 3 | Smart IPD |
| 5 | คลังยาและวัสดุ (101) / Pharmacist Module | CONFIG | 3 | โมดูลใหญ่สุด |
| 6 | ER + วิสัญญีพยาบาล + เวชศาสตร์ฟื้นฟู + ตรวจสุขภาพ | CUSTOM | 3, 4 | Smart IPD |
| 7 | รังสี/PACS + LIS | DEV ใหม่ | 3 | integration |
| 8 | งานเรียกเก็บ (81) / การเงิน-ลูกหนี้ + Interface สปสช./HL7 | DEV ใหม่ | 2, 3 | โมดูลที่รอ DTMU Phase 2 (ระบบฐาน) |

3 แผน Sprint

วาง Sprint ให้พอดีกับช่วง build ในงวด 2 (ก่อน Go-live รพ.หลัก ~20/01/2027) — แต่ละ Sprint 2 สัปดาห์ (ปรับได้)

| Sprint | ช่วงเวลา | โมดูลที่พัฒนา |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | __/__/2026 – __/__/2026 | Master Data, เวชระเบียน, Queue (Config) |
| Sprint 2 | __/__/2026 – __/__/2026 | Doctor Module / Smart IPD |
| Sprint 3 | __/__/2026 – __/__/2027 | Nurse Module / eMAR, คลังยาและวัสดุ |
| Sprint 4 | __/__/2027 – __/__/2027 | ER, วิสัญญีพยาบาล, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ตรวจสุขภาพ |
| Sprint 5 | __/__/2027 – __/__/2027 | รังสี/PACS, LIS (integration) |
| Sprint 6 | __/__/2027 – __/__/2027 | งานเรียกเก็บ + Interface สปสช./HL7 + เก็บงาน/แก้ไข |

ตัวอย่าง: Sprint 2 พัฒนา Doctor Module พร้อม demo ให้แพทย์รีวิวปลาย Sprint เพื่อปรับก่อนเข้า UAT

4 นิยามความเสร็จสมบูรณ์ (Definition of Done)

☐ พัฒนา/Config ครบตามความต้องการ (SRS) ที่ sign-off แล้ว

☐ ผ่าน Unit Test / Code Review

☐ ผ่าน Integration Test กับโมดูล/ระบบที่เกี่ยวข้อง

☐ ไม่มี defect ระดับ Critical/High คงค้าง

☐ มีเอกสารประกอบ (คู่มือ/หมายเหตุการตั้งค่า) ครบ

☐ Deploy ขึ้น Staging และพร้อมให้ผู้ใช้ทดสอบ UAT

☐ เจ้าของงานยืนยันยอมรับฟังก์ชัน (Acceptance)

5 การเชื่อมต่อระบบ (Integration) และโมดูลที่รอ DTMU Phase 2

การเชื่อม สปสช./HL7 และบางโมดูลพึ่งระบบฐานจาก DTMU Phase 2 (ระบบฐาน) เป็นช่วง ๆ จึงต้องลดการพึ่งพาแบบ blocking ด้วย mock/stub

ออกแบบ Interface ตามสัญญา/สเปก (สปสช./HL7) ก่อนระบบฐาน DTMU Phase 2 พร้อม

สร้าง Mock/Stub ของ Interface และระบบฐาน เพื่อให้ Dev พัฒนา/ทดสอบต่อได้ระหว่างรอ DTMU Phase 2

เมื่อระบบฐาน DTMU Phase 2 พร้อม (Consult Sprint) จึงทำ Integration Test กับระบบจริงและปรับแก้

บันทึกผลทดสอบ interface และ sign-off ร่วมกับ Product Specialist DTMU

⚠️ จุดวิกฤต: งาน Integration ที่พึ่งระบบฐาน DTMU Phase 2 ต้องจองคิวล่วงหน้าและทำเป็น batch — ใช้ mock/stub ครอบไว้เพื่อไม่ให้ Dev หยุดรอ

Dev ──▶ HA.OS ──▶ [ Mock/Stub Interface + ระบบฐาน ]   (ระหว่างรอ DTMU Phase 2)
                     │
   Consult Sprint ───┴──▶ [ DTMU Phase 2 จริง + สปสช./HL7 ]   (Integration Test + sign-off)

6 ตารางเวลาการพัฒนา (Build Schedule)

ช่วง build อยู่ในงวด 2 ก่อน Go-live รพ.หลัก (~20/01/2027)

| กิจกรรม | ช่วงเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| เริ่ม Build (Sprint 1) | __/__/2026 | Dev Lead |
| พัฒนาโมดูลแกน + Smart IPD + Integration | __/__/2026 – __/__/2027 | ทีม Dev |
| Build เสร็จ (Code Complete) | __/__/2027 | Dev Lead |
| System/Integration Test + UAT | __/__/2027 – __/__/2027 | QA + เจ้าของงาน |

หมายเหตุ: การส่งมอบระบบทดสอบ/ฝึกอบรม/Migration และ Go-live รพ.หลักอยู่ในงวด 2 (~20/01/2027) ส่วน Rollout ครบ 9 จุดบริการและตรวจรับครบทุกแห่งอยู่ในงวด 3 (~27/02/2027)

7 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — Project Manager / Dev Lead | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |