S1-07 · งวดที่ 1

แผนการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้

Training Plan

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: MSM-TRN-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: โม (Project Coordinator) | วันที่จัดทำ: __ /__ /2026 |
| ผู้สอบทาน: ก้อง / โอ (SA) | ผู้อนุมัติ: อาร์ต (PM เมืองสมุทร) |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดแผนฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ระบบ HIS เมืองสมุทร ให้ผู้ใช้ทุกกลุ่มในทุกจุดบริการ (9 จุดบริการ — ปากน้ำ 3 + ปู่เจ้าฯ 6) สามารถใช้งานได้จริง แบ่งกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร ตารางอบรม สื่อ/คู่มือ และการประเมินผล (Pre/Post-test) โดยใช้แนวทาง Key User → ถ่ายทอดสู่ทุกกลุ่ม เพื่อให้พร้อมก่อนขึ้นใช้งานจริง · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | Project Coordinator (โม) | ร่างฉบับแรก |

1 กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม (Target Audience)

| กลุ่ม | บทบาท/ตัวอย่างผู้เข้าอบรม | จำนวน (คน) | เน้นเรื่อง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ผู้บริหาร (Executive) | ผอ.รพ. (ปากน้ำ/ปู่เจ้าฯ)/หัวหน้าฝ่าย | __ | ภาพรวมระบบ, Dashboard, รายงานเชิงบริหาร |
| 2. Key User (ผู้ใช้หลัก) | หัวหน้าแต่ละหน่วยงาน/โมดูล ของแต่ละจุดบริการ | __ | ใช้งานเชิงลึกทุกฟังก์ชันของโมดูลตน + เป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดสู่ทุกกลุ่ม |
| 3. End-user (ผู้ใช้ทั่วไป) | แพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, เจ้าหน้าที่เวชระเบียน/เรียกเก็บ/ER ทุกจุดบริการ | __ | ใช้งานประจำวันตามหน้าที่ (Doctor/Nurse/Pharmacist Module, eMAR ฯลฯ) |
| 4. Business Process Owner | เจ้าของกระบวนงาน/ผู้กำหนดนโยบายแต่ละด้าน | __ | ความสอดคล้องระบบกับกระบวนงาน, การอนุมัติ workflow |

ตัวอย่าง: End-user กลุ่มพยาบาล จะอบรมการบันทึกการให้ยา (eMAR), รับคำสั่งแพทย์จาก Doctor Module และงาน Smart IPD ในหอผู้ป่วย

2 หลักสูตรการอบรมต่อกลุ่ม (Curriculum)

| กลุ่ม | หัวข้อหลักสูตร | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| ผู้บริหาร | ภาพรวมระบบ HIS (HA.OS) · การอ่าน Dashboard/KPI · รายงานเชิงบริหาร | ครึ่งวัน |
| Key User | การใช้งานเชิงลึกทุกฟังก์ชัน · การตั้งค่า · การแก้ปัญหาเบื้องต้น · เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง (Train-the-Trainer) ถ่ายทอดสู่ทุกกลุ่ม | 2–3 วัน |
| End-user | การใช้งานประจำวันตามบทบาท · Smart IPD (Doctor/Nurse/Pharmacist, eMAR, ER, วิสัญญี, เวชศาสตร์ฟื้นฟู) · ข้อควรระวัง PDPA | 1 วัน |
| Business Process Owner | การ Map กระบวนงานเข้าระบบ · การอนุมัติ workflow · การบริหารการเปลี่ยนแปลง | ครึ่งวัน |

3 ตารางการฝึกอบรม (Training Schedule)

หมายเหตุ: ดำเนินการจริงในงวด 2 ก่อน Go-live รพ.หลัก (~20/01/2027) และจัดเพิ่มช่วง rollout งวด 3 (ครบ 9 จุดบริการ ~27/02/2027)

| รุ่น | กลุ่ม/หลักสูตร | วันที่ | สถานที่ | จำนวน (คน) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่น 1 | Key User | __/__/2027 | รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ (รพ.หลัก) | __ |
| รุ่น 2 | End-user รพ.หลัก | __/__/2027 | รพ.หลัก ปากน้ำ/ปู่เจ้าฯ | __ |
| รุ่น 3 | End-user คลินิก/สาขา (rollout 9 จุดบริการ) | __/__/2027 | ปากน้ำ 3 จุด + ปู่เจ้าฯ 6 จุด | __ |
| รุ่น 4 | ผู้บริหาร / Process Owner | __/__/2027 | ________ | __ |

4 สื่อและคู่มือประกอบการอบรม (Materials)

☐ คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ (User Manual) แยกตามบทบาท (Doctor/Nurse/Pharmacist/เรียกเก็บ ฯลฯ)

☐ คู่มือเฉพาะ Smart IPD (eMAR, ER, วิสัญญี, เวชศาสตร์ฟื้นฟู)

☐ วิดีโอสาธิตการใช้งาน (Screen Recording) สำหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง

☐ เอกสารสไลด์ประกอบการบรรยาย (Slide)

☐ Quick Reference Card (สรุปขั้นตอนสำคัญ 1 หน้า)

หมายเหตุ: รายการคู่มือฉบับสมบูรณ์อ้างอิง S1-08 แผนการสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ

5 การประเมินผลการอบรม (Evaluation)

| วิธีประเมิน | รายละเอียด | เกณฑ์ผ่าน |
| --- | --- | --- |
| Pre-test | ทดสอบความรู้ก่อนอบรม (วัดพื้นฐาน) | — |
| Post-test | ทดสอบความรู้หลังอบรม | ≥ 70% ของผู้เข้าอบรมผ่าน |
| แบบประเมินความพึงพอใจ | ประเมินวิทยากร/เนื้อหา/สื่อ | ≥ 80% พึงพอใจระดับดี |
| การทดสอบปฏิบัติ (Hands-on) | ทำงานจริงตามสถานการณ์ที่กำหนด | ทำ task หลักได้ครบ |

เป้าหมายการถ่ายทอด: Key User ต้องสามารถเป็นพี่เลี้ยง (Train-the-Trainer) ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใช้ทุกกลุ่มในจุดบริการของตนเองได้หลังโครงการสิ้นสุด

6 อุปกรณ์และสถานที่จัดอบรม (Facilities)

| รายการ | ผู้จัดเตรียม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ห้องอบรม + โต๊ะ/เก้าอี้ | โรงพยาบาล | รองรับ __ คน/รุ่น |
| เครื่องคอมพิวเตอร์/Network | โรงพยาบาล | เชื่อมต่อระบบ UAT/อบรม |
| โปรเจกเตอร์/จอ + เครื่องเสียง | โรงพยาบาล |  |
| วิทยากร + สื่อ + เอกสาร | ผู้รับจ้าง (อโยเดีย) |  |

7 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — Project Coordinator (โม) | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน — SA (ก้อง / โอ) | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ — PM เมืองสมุทร (อาร์ต) |
| --- | --- | --- |