S1-10 · งวดที่ 1

โครงสร้างทีมงานโครงการ

Project Team Structure

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: MSM-ORG-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: อาร์ต (PM เมืองสมุทร) | วันที่จัดทำ: __ /__ /2026 |
| ผู้สอบทาน: โอ๋ (Senior PM) | ผู้อนุมัติ: เจ้าของงาน |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: แสดงผังองค์กรโครงการ ตำแหน่งครบทุกตำแหน่งพร้อมผู้รับผิดชอบจริง บทบาทหน้าที่ การจัดสรรอัตรากำลังตามงวด และรูปแบบการประสานงานกับทีมระบบเดิม HosXP (ระบบเดิม) โดยมีโครงสร้างทีมเดียวทำงานคู่ขนาน 2 สัญญา (สมุทรเวชกิจ ปากน้ำ + รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ) · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | PM (อาร์ต) | ร่างฉบับแรก |

1 ผังองค์กรโครงการ (Organization Chart)

┌────────────────────────────┐
                  │   คณะกรรมการกำกับโครงการ      │
                  │   (Steering Committee)      │
                  └─────────────┬──────────────┘
                                │
                  ┌─────────────┴──────────────┐
                  │   Senior PM — โอ๋ (ทุก Site) │
                  └─────────────┬──────────────┘
                                │
                  ┌─────────────┴──────────────┐
                  │   PM เมืองสมุทร — อาร์ต      │
                  └──┬──────────┬──────────┬────┘
                     │          │          │
        ┌────────────┴──┐  ┌────┴─────┐  ┌─┴─────────────────┐
        │ SA — ก้อง/โอ  │  │ PC — โม  │  │  Tester/Imp Lead  │
        │  + PO จูน     │  │BA — สาม  │  │ Senior Imp(HosXP) │
        └───┬───────┬───┘  └──────────┘  └─────────┬─────────┘
            │       │                              │ นำ Migration
   ┌────────┴──┐ ┌──┴───────────┐        ┌─────────┴────────┐
   │  Dev Team │ │ Product/Req  │  ─ ─ ─▶│  ระบบเดิม HosXP   │
   ├───────────┤ ├──────────────┤(ประสาน)│ (external/ยืมตัว) │
   │ซี(Lead)   │ │ PO — จูน     │        │  ผ่าน SPOC        │
   │มิน,โอปอล์  │ │มีน(ช) DTMU   │        └──────────────────┘
   │+ Dev Pool │ │ consult/req  │
   └───────────┘ └──────────────┘

2 ตำแหน่งในทีมและผู้รับผิดชอบจริง

| ตำแหน่ง | จำนวน | คุณสมบัติ / ประสบการณ์ขั้นต่ำ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| Senior PM (กำกับทุก Site) | 1 | บริหารโครงการ HIS หลายไซต์ ≥ 5 ปี, มาตรฐาน ISO 29110 | โอ๋ |
| Project Manager (เมืองสมุทร) | 1 | บริหารโครงการ IT ≥ 5 ปี, เคยบริหารโครงการ HIS/โรงพยาบาล | อาร์ต |
| PO / Product Specialist (เมืองสมุทร) | 1 | เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ HA.OS / กระบวนงานโรงพยาบาล | จูน |
| Project Coordinator | 1 | ประสานงานโครงการ ≥ 3 ปี | โม |
| Product Specialist (DTMU) — consult/get req | 1 | ผู้เชี่ยวชาญระบบฐาน DTMU Phase 2 | มีน(ช) |
| Business Analyst (shared) | 1 | วิเคราะห์ธุรกิจ/กระบวนงาน ≥ 3 ปี | สาม |
| System Analyst (shared) | 2 | วิเคราะห์/ออกแบบระบบ ≥ 5 ปี | ก้อง / โอ |
| Tester / Implementer Lead + นำ Migration | 1 | เชี่ยวชาญ HosXP, ทดสอบ/ติดตั้ง/โยกย้ายข้อมูล | Senior Imp (HosXP) |
| Dev Lead | 1 | พัฒนาโปรแกรม ≥ 5 ปี | ซี |
| Developer | 2 | พัฒนาโปรแกรม ≥ 3 ปี (ต่อคน) | มิน / โอปอล์ |
| Dev Pool (shared) | __ | นักพัฒนาส่วนกลาง จัดสรรตามจังหวะงาน | Dev Pool |

หมายเหตุ: เป็นโครงสร้างทีมเดียวทำงานคู่ขนาน 2 สัญญา (สมุทรเวชกิจ ปากน้ำ + รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ) — แนบประวัติ (CV) และหลักฐานประสบการณ์ของบุคลากรแต่ละตำแหน่งประกอบ

3 บทบาทและความรับผิดชอบโดยย่อ (Roles & Responsibilities)

| ตำแหน่ง | ความรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- |
| Senior PM (โอ๋) | กำกับภาพรวมทุก Site (DTMU/DTWU/เมืองสมุทร), ดูแลมาตรฐาน/คุณภาพ, อนุมัติส่งมอบระดับโครงการ |
| PM เมืองสมุทร (อาร์ต) | บริหารภาพรวมไซต์เมืองสมุทร, แผน/งบ/ความเสี่ยง, สื่อสารกับเจ้าของงาน, อนุมัติส่งมอบงวด |
| PO / Product Specialist (จูน) | ดูแล Product Backlog, จัดลำดับความสำคัญ 36 โมดูล, ยืนยันความต้องการกับผู้ใช้ |
| Project Coordinator (โม) | ประสานงาน, จัดประชุม, เอกสาร, ฝึกอบรม, ติดตามงาน |
| Product Specialist DTMU (มีน(ช)) | ให้คำปรึกษา/เก็บความต้องการอ้างอิงระบบฐาน DTMU Phase 2 |
| BA (สาม) | Fit/Gap, เก็บความต้องการ, จัดทำเอกสารวิเคราะห์กระบวนงาน |
| SA (ก้อง / โอ) | ออกแบบระบบ/Interface, สอบทานเทคนิค, ประเมินผลกระทบ |
| Tester/Imp Lead — Senior Imp (HosXP) | วางแผน/ทดสอบทุกระดับ, บริหาร Defect, UAT support และนำ Data Migration HosXP → HA.OS |
| Dev: ซี (Lead) / มิน / โอปอล์ + Dev Pool | พัฒนา/Config โมดูล, Integration, Smart IPD, แก้ Defect |

4 การจัดสรรอัตรากำลังตามงวด (Resource Allocation by Phase)

ระดับการใช้งาน: ● เต็มเวลา/หลัก · ◐ บางส่วน · ○ ตามที่ต้องการ

| ตำแหน่ง | งวด 1 Setup/วางแผน | งวด 2 พัฒนา/ติดตั้ง/Go-live รพ.หลัก | งวด 3 Rollout ครบ 9 จุด/ตรวจรับ |
| --- | --- | --- | --- |
| Senior PM (โอ๋) | ◐ | ◐ | ◐ |
| PM เมืองสมุทร (อาร์ต) | ● | ● | ● |
| PO (จูน) | ● | ● | ◐ |
| Project Coordinator (โม) | ● | ● | ● |
| BA (สาม) · Product Specialist DTMU (มีน(ช)) | ● | ◐ | ○ |
| SA (ก้อง / โอ) | ● | ● | ◐ |
| Tester/Imp Lead — Senior Imp (HosXP) | ◐ | ● | ● |
| Dev (ซี/มิน/โอปอล์ + Dev Pool) | ○ | ● | ◐ |

5 ทีมระบบเดิม HosXP (External) และรูปแบบการประสานงาน

การโยกย้ายข้อมูลและการเชื่อมต่ออ้างอิงระบบเดิม HosXP (ระบบเดิม) ซึ่งนำโดย Senior Imp (HosXP) ในทีม โดยจุดที่ต้องอาศัยทีม/ผู้ดูแลระบบเดิมฝั่งโรงพยาบาลจะประสานผ่านจุดติดต่อเดียว (SPOC) เป็นช่วง ๆ ตามจังหวะงาน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| SPOC ฝั่งระบบเดิม HosXP (รพ.) | ชื่อ/ตำแหน่ง/ช่องทางติดต่อ |
| SPOC ฝั่งโครงการ | Senior Imp (HosXP) / Project Coordinator (โม) |
| รูปแบบการขอใช้/ขอข้อมูล | จองคิวล่วงหน้า ≥ __ วัน, batch ตามจังหวะ critical path (Migration เริ่ม 1 ก.ค. 2569) |
| โควตา/เงื่อนไข | ตาม MOU — ระบุชั่วโมง/ช่วงเวลา |
| การยกระดับปัญหา (Escalation) | PM (อาร์ต) → Senior PM (โอ๋) → ประธาน Steering Committee |

☐ เริ่มประสานข้อมูล HosXP ตั้งแต่ Day 0 สำหรับงาน Migration บน critical path

☐ จัด Dress Rehearsal การโยกย้าย 1–2 รอบ ก่อน Production และยืนยัน reconciliation 100%

☐ เตรียม mock/stub ของ Interface เพื่อพัฒนาต่อได้ระหว่างรอข้อมูลระบบเดิม

☐ ถอดความรู้ (Knowledge Capture) ทุกครั้งที่ประสานงานกับทีมระบบเดิม HosXP

⚠️ ความเสี่ยงสำคัญ: หากการเข้าถึงข้อมูล/ทีมระบบเดิม HosXP ไม่ตรงจังหวะ critical path จะกระทบกำหนด Go-live และค่าปรับ (0.1%/วัน เพดาน 10%) — ต้องมี MOU และกลไก escalation ชัดเจน (ดู S1-01 ข้อการบริหารความเสี่ยง)

6 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — PM เมืองสมุทร (อาร์ต) | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน — Senior PM (โอ๋) | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ — เจ้าของงาน |
| --- | --- | --- |