S2-14 · งวดที่ 2

การกระทบยอดการโอนย้ายข้อมูล

Data Migration Reconciliation

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: MSM-MIG-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: Senior Imp (HosXP) / Data Engineer | วันที่จัดทำ: __ /__ /2027 |
| ผู้สอบทาน: System Analyst (ก้อง / โอ) | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 · เป้าหมาย Reconciliation 100% |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: รายงานผลการกระทบยอด (Reconciliation) ข้อมูลที่โอนย้ายจากระบบเดิม HosXP → HA.OS (Production รพ.หลัก) โดยเปรียบเทียบจำนวนเรคคอร์ดต้นทาง–ปลายทางรายตาราง ตรวจสอบความถูกต้องด้วยการสุ่ม (Sampling) บันทึกรายการตกหล่นและการแก้ไข ผ่าน Dress Rehearsal 1–2 รอบ ก่อน Production จริง เพื่อยืนยันว่า reconciliation = 100% ก่อน Go-Live รพ.หลัก (~20/01/2027) · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2027 | Senior Imp (HosXP) | ร่างฉบับแรก (รอบ Dress Rehearsal 1) |

1 ขอบเขตและรอบการโอนย้ายข้อมูล

1.1 ระบบต้นทาง–ปลายทาง

ต้นทาง (Source): HosXP (ระบบเดิม) · ฐานข้อมูล __________

ปลายทาง (Target): ระบบ HA.OS (Production รพ.หลัก) · ฐานข้อมูล __________

เครื่องมือ ETL/Script: __________ · นำโดย Senior Imp จาก HosXP

1.2 รอบการทำ Migration (Migration Run)

| รอบ | วันที่ | ผู้ดำเนินการ | หมายเหตุ / Cut-off |
| --- | --- | --- | --- |
| Dress Rehearsal ครั้งที่ 1 | __/__/2027 | Senior Imp (HosXP) | ทดสอบสคริปต์ + จับเวลา |
| Dress Rehearsal ครั้งที่ 2 | __/__/2027 | Senior Imp (HosXP) | แก้ไขรายการตกหล่นจากรอบแรก |
| Production (Final / Cut-over รพ.หลัก) | __/__/2027 | Senior Imp (HosXP) | ก่อน Go-Live ~20/01/2027 · กำหนด cut-off เวลา ____ น. |

รอบที่รายงานฉบับนี้: ☐ Dress Rehearsal 1    ☐ Dress Rehearsal 2    ☐ Production / Cut-over  |  วันที่ทำ: __/__/2027

2 ตารางกระทบยอดเรคคอร์ดรายตาราง (Record Reconciliation)

เกณฑ์ผ่าน: จำนวนเรคคอร์ดปลายทาง = ต้นทาง (ตกหล่น = 0) หรือมีคำอธิบายที่ยอมรับได้สำหรับเรคคอร์ดที่คัดออกอย่างตั้งใจ · เป้าหมายรวม = 100%

| ตาราง / ชุดข้อมูล | เดิม (Source) | ย้ายได้ (Target) | ตกหล่น | ผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| patient (ทะเบียนผู้ป่วย) | 148,250 | 148,250 | 0 | ผ่าน |
| visit (การมารับบริการ OPD/IPD) | 912,940 | 912,933 | 7 | ตรวจซ้ำ |
| diagnosis / treatment (การวินิจฉัย/รักษา) | 598,400 | 597,910 | 490 | ไม่ผ่าน |
| drug_order (สั่งยา) |  |  |  |  |
| lab_order (สั่งแลป) |  |  |  |  |
| xray_order (สั่ง X-ray / PACS) |  |  |  |  |
| billing (รายการเรียกเก็บ/ลูกหนี้) |  |  |  |  |
| admit / ward (รับเข้านอน IPD) |  |  |  |  |
| appointment (นัดหมาย) |  |  |  |  |
| รวม (Total) | ______ | ______ | __ | __% |

3 ผลการตรวจสอบความถูกต้องด้วยการสุ่ม (Sampling)

สุ่มเรคคอร์ดเทียบค่าทีละฟิลด์ (ต้นทาง vs ปลายทาง) เพื่อยืนยันว่าข้อมูลไม่เพียงครบจำนวนแต่ถูกต้องตรงค่า

| ตาราง | ขนาดสุ่ม | ถูกต้อง | ผิดพลาด | % ถูกต้อง | ผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| patient | 500 | 500 | 0 | 100% | ผ่าน |
| diagnosis / treatment | 500 | 496 | 4 | 99.2% | ตรวจซ้ำ |

ตัวอย่าง: พบความผิดพลาด 4 รายการใน diagnosis/treatment เกิดจากการ map รหัสเก่าใน HosXP (legacy code) ที่ไม่มีใน master ใหม่ของ HA.OS — แก้โดยเพิ่ม mapping table

4 รายการตกหล่นและการแก้ไข (Exceptions & Remediation)

| ลำดับ | ตาราง | สาเหตุที่ตกหล่น/ผิดพลาด | การแก้ไข | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | visit | 7 เรคคอร์ดมีวันที่ผิดรูปแบบ (null/0000-00-00) จาก HosXP | ทำความสะอาดข้อมูลแล้ว re-load | ตรวจซ้ำ |
| 2 | diagnosis / treatment | 490 เรคคอร์ดอ้าง patient_id ที่ไม่มีในต้นทาง (orphan) | ยืนยันกับเจ้าของงาน / คัดออกอย่างมีหลักฐาน | ไม่ผ่าน |

⚠️ เงื่อนไขปิดงาน: ทุกแถวที่มีสถานะ ไม่ผ่าน ต้องได้ข้อสรุปและหลักฐานการตัดสินใจจากเจ้าของงานก่อนรอบ Production / Cut-over · ต้องบรรลุ reconciliation 100% ก่อน Go-Live รพ.หลัก

5 สรุปความพร้อมก่อน Go-Live (รพ.หลัก)

☐ จำนวนเรคคอร์ดรายตารางกระทบยอดครบ (ตกหล่น = 0 หรือมีคำอธิบายที่อนุมัติแล้ว) — reconciliation = 100%

☐ ผล Sampling ความถูกต้อง ≥ เกณฑ์ที่ตกลง (__%)

☐ รายการ ไม่ผ่าน ทุกรายการได้รับการแก้ไข/อนุมัติ

☐ ผ่าน Dress Rehearsal ครบ 1–2 รอบ และจับเวลา cut-over ได้ตามแผน

☐ มีการทำ Backup HosXP (ระบบเดิม) และ Rollback plan

☐ ยืนยัน cut-off และลำดับการ load ข้อมูลจริงเข้า HA.OS Production

สรุปผลโดยรวม: ☐ พร้อม Go-Live    ☐ พร้อมแบบมีเงื่อนไข    ☐ ยังไม่พร้อม

ข้อสังเกต/เงื่อนไข: __________________________________________________

6 การรับรองและอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — Senior Imp (HosXP) / Data Engineer | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน — System Analyst | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |