S3-01 · งวดที่ 3

แผน Rollout รายสาขา/คลินิก

Rollout Plan (9 sites)

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: MSM-ROLL-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: PM เมืองสมุทร (อาร์ต) | วันที่จัดทำ: __ /__ /2027 |
| ผู้สอบทาน: __________ | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: วางแผน Rollout ระบบ HIS (HA.OS) ขึ้นใช้งานจริงครบทั้ง 9 จุดบริการ ของทั้งสองสัญญา (สมุทรเวชกิจ 3 จุด + ปู่เจ้าฯ 6 จุด) แบบ ทำซ้ำได้ (repeatable) ต่อแต่ละจุด — ลำดับ rollout, ทีม onsite, เกณฑ์เปิดใช้ (Go/No-Go), ขั้นตอนติดตั้งต่อจุด, ค่า config (เน้น สปสช./HL7/HosXP migration), smoke test, rollback และบันทึกการติดตั้งต่อจุด · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2027 | PM (อาร์ต) | ร่างฉบับแรก |

1 ภาพรวมและลำดับ Rollout (Rollout Sequence)

หลักการ: เปิด รพ.หลักก่อน (Go-live งวด 2 ~20/01/2027) ให้ระบบนิ่งและทีม onsite ชำนาญ แล้วจึง ทยอย rollout คลินิกในงวด 3 จนครบ 9 จุดบริการ (ตรวจรับครบ ~27/02/2027) · เปิดทีละจุดเพื่อจำกัดความเสี่ยงและให้ทีม onsite ดูแลได้เต็มที่

| งวด | สิ่งที่ส่งมอบ | กำหนด | วันที่จริง | % เงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งวด 1 | Setup & ส่งแผนบริหารโครงการ | ส่ง 10/07/2026 | 10/07/2026 | 20% |
| งวด 2 | พัฒนา–ทดสอบ–Migration–Go-live รพ.หลัก (2 จุด) | Go-live ~20/01/2027 | __/__/2027 | 30% |
| งวด 3 | Rollout คลินิกครบ + ตรวจรับครบ 9 จุดบริการ | ~27/02/2027 | __/__/2027 | 50% |

⚠️ จุดวิกฤต: รพ.หลักทั้งสองสัญญาต้อง Go-live เสถียรในงวด 2 ก่อน จึงเริ่ม rollout คลินิกในงวด 3 ได้ · ทุกจุดต้องผ่านเกณฑ์ Go/No-Go (ข้อ 4) ก่อนเปิดใช้จริง · ห้ามเปิดจุดที่ network/ผู้ใช้ยังไม่พร้อม

2 รายการ 9 จุดบริการและลำดับเปิดใช้ (Site List & Schedule)

สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) 3 จุด = รพ. + 2 คลินิก · เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 6 จุด = รพ. + 5 คลินิก · เปิด รพ.หลักก่อน (ลำดับ 1–2) แล้วทยอยคลินิก · กรอกชื่อ/วันที่/ทีมจริง

| ลำดับ | ชื่อจุดบริการ | สังกัด | วันที่เป้าหมายเปิดใช้ | ทีม onsite | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ (รพ.หลัก) | ปู่เจ้าฯ | ~20/01/2027 (งวด 2) | __ | ☐ Go-live ☐ stable |
| 2 | รพ.สมุทรเวชกิจ (รพ.หลัก) | สมุทรเวชกิจ | ~20/01/2027 (งวด 2) | __ | ☐ Go-live ☐ stable |
| 3 | คลินิกปู่เจ้าฯ #1 | ปู่เจ้าฯ | __/__/2027 | __ | ☐ พร้อม ☐ เปิดใช้ |
| 4 | คลินิกปู่เจ้าฯ #2 | ปู่เจ้าฯ | __/__/2027 | __ | ☐ พร้อม ☐ เปิดใช้ |
| 5 | คลินิกปู่เจ้าฯ #3 | ปู่เจ้าฯ | __/__/2027 | __ | ☐ พร้อม ☐ เปิดใช้ |
| 6 | คลินิกปู่เจ้าฯ #4 | ปู่เจ้าฯ | __/__/2027 | __ | ☐ พร้อม ☐ เปิดใช้ |
| 7 | คลินิกปู่เจ้าฯ #5 | ปู่เจ้าฯ | __/__/2027 | __ | ☐ พร้อม ☐ เปิดใช้ |
| 8 | คลินิกสมุทรเวชกิจ #1 | สมุทรเวชกิจ | __/__/2027 | __ | ☐ พร้อม ☐ เปิดใช้ |
| 9 | คลินิกสมุทรเวชกิจ #2 | สมุทรเวชกิจ | __/__/2027 | __ | ☐ พร้อม ☐ เปิดใช้ |

รวม 9 จุดบริการ — ครบเมื่อทั้ง 9 แถวสถานะ “เปิดใช้/stable” จึงยื่นตรวจรับงวด 3

3 ทีม Onsite และความรับผิดชอบ (Rollout Team)

ทีมเดินสาย rollout ต่อจุด — กำหนดผู้นำต่อจุดและ backup · ตารางนี้สรุปบทบาทหลัก

| บทบาท | ผู้รับผิดชอบ | หน้าที่ระหว่าง Rollout |
| --- | --- | --- |
| PM / กำกับ Rollout | อาร์ต (PM เมืองสมุทร) | คุมตารางเปิดใช้ทุกจุด, ตัดสิน Go/No-Go, ประสานเจ้าของงาน |
| Migration Lead | Senior Imp (HosXP) | นำการโอนย้ายข้อมูล HosXP→HA.OS ต่อจุด + reconciliation |
| Dev Lead / แก้ปัญหา onsite | ซี (Dev Lead) | แก้ defect ด่วน, ปรับ config, สนับสนุน hotfix |
| Implementer / สอนใช้งานหน้างาน | __ | ติดตั้ง, smoke test, ช่วยผู้ใช้วันเปิดใช้ (hypercare) |
| ผู้แทนเจ้าของงานต่อจุด | __ | ยืนยันผู้ใช้พร้อม, ลงนามรับมอบจุดบริการ |

4 เกณฑ์เปิดใช้รายจุด (Go/No-Go Criteria per Site)

ทุกข้อต้องผ่าน (Go) ก่อนเปิดใช้แต่ละจุด · หากข้อใดไม่ผ่าน = No-Go เลื่อนเปิดและบันทึกเหตุผล

☐ Smoke test รายจุด (ข้อ 7) ผ่านครบทุกข้อ

☐ ผู้ใช้หน้างานพร้อม (อบรมแล้ว, รับสิทธิ์เข้าใช้, มีผู้ประสานต่อจุด)

☐ Network / อุปกรณ์ปลายทางพร้อม (เชื่อมต่อ App Server เสถียร, จอแสดงคิวพร้อม)

☐ ข้อมูล Migration HosXP→HA.OS ของจุดนั้น reconciliation ครบถ้วน

☐ ไม่มี defect ระดับ Critical/High ค้างที่กระทบจุดบริการนั้น

☐ มีแผน rollback (ข้อ 8) และทีม onsite/hypercare พร้อมในวันเปิดใช้

5 ขั้นตอนการเปิดใช้ต่อจุด (Repeatable per Site)

ระบบ HA.OS เป็น Web-based HIS ส่วนกลาง — ต่อแต่ละจุดเน้นการเตรียมข้อมูล/สิทธิ์/network และตรวจรับหน้างาน ไม่ใช่การติดตั้งแอปแยกเครื่อง

☐ ยืนยันเวอร์ชัน HA.OS บน Production ที่อนุมัติ (release tag: __)

☐ เตรียม Master Data เฉพาะจุด (ผังบริการ/ห้องตรวจ/คิว) ตามข้อ 6

☐ โอนย้าย/ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยของจุดนั้นจาก HosXP + reconciliation

☐ สร้างบัญชีผู้ใช้/สิทธิ์ตามบทบาทหน้างาน + ทดสอบ login

☐ ตรวจ network/เครื่องลูกข่าย/จอแสดงคิว เชื่อม App Server ได้

☐ รัน smoke test รายจุด (ข้อ 7) → ตัดสิน Go/No-Go (ข้อ 4)

☐ เปิดใช้จริง + hypercare หน้างาน + บันทึกผลในข้อ 9

$ # ตรวจระบบส่วนกลาง HA.OS พร้อมก่อนเปิดจุดใหม่
$ curl -fsS https://his.msm.local/healthz          # คาดหวัง 200 OK
$ curl -fsS https://his.msm.local/api/sites/<site_id>/status   # จุดบริการ active
$ ./scripts/site-enable.sh <site_id>                # เปิดสิทธิ์จุดบริการ
$ ./scripts/migrate-verify.sh <site_id>             # reconciliation ข้อมูลจุดนั้น
$ curl -fsS https://his.msm.local/api/integration/nhso/ping   # ทดสอบเชื่อม สปสช.

6 ค่า Configuration ที่ตั้ง (เน้น สปสช./HL7/HosXP)

| พารามิเตอร์ | ค่าที่ตั้ง | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| API_BASE_URL | https://his.msm.local/api | endpoint หลัก HA.OS |
| DB_HOST / DB_NAME | __ | ฐานข้อมูล Production |
| SITE_ID / SITE_NAME | __ | รหัส/ชื่อจุดบริการที่เปิดใช้ |
| HOSXP_MIGRATE_SOURCE | __ | แหล่งข้อมูลระบบเดิม HosXP (สำหรับ migration) |
| NHSO_ENDPOINT (สปสช.) | __ | เชื่อมสิทธิการรักษา/เบิกจ่าย สปสช. |
| HL7_ENDPOINT | __ | รับ-ส่งข้อความมาตรฐาน HL7 |
| LIS_ENDPOINT | __ | ผลแลป |
| PACS / RIS_ENDPOINT | __ | ภาพรังสี/ผลรังสี |
| SMTP / NOTIFY | __ | การแจ้งเตือน |

⚠️ ความปลอดภัย: Secret/รหัสผ่าน/Key ห้ามเก็บใน source — เก็บใน secret store/ไฟล์ env ที่เข้าถึงจำกัด และส่งมอบให้ IT รพ. แยกต่างหาก · ข้อมูลผู้ป่วยเป็นของโรงพยาบาล ต้องควบคุมสิทธิ์เข้าถึงตามบทบาท

7 การตรวจสอบหลังเปิดใช้รายจุด (Smoke Test per Site)

☐ เปิดหน้าเข้าสู่ระบบ HA.OS ได้ + login ผู้ใช้ของจุดนั้นผ่าน

☐ ลงทะเบียน/ค้นหาผู้ป่วย + ตรวจสิทธิ์ สปสช. ของจุดนั้นได้

☐ สร้าง Visit / คิว (Patient Self Visit & Queue) + จอแสดงคิวทำงาน

☐ สั่ง/จ่ายยา (คลังยาและวัสดุ) + ออกใบเสร็จ/งานเรียกเก็บได้

☐ ส่ง/รับผล LIS + เรียกดูภาพ PACS/RIS ได้

☐ รับ-ส่งข้อความ HL7 + เชื่อม สปสช. ทำงานถูกต้อง

☐ ข้อมูลที่ migrate จาก HosXP ของจุดนั้นแสดงถูกต้อง (สุ่มตรวจ)

☐ ไม่มี error ระดับ Critical/High ใน log

8 ขั้นตอนการถอยกลับรายจุด (Rollback)

☐ ปิดสิทธิ์/หยุดเปิดใช้จุดบริการนั้น (disable site) + แจ้งผู้ใช้หน้างาน

☐ สลับจุดนั้นกลับใช้ระบบเดิม HosXP ชั่วคราว (กระดาษ/แผนสำรอง)

☐ ย้อนข้อมูล/ตั้งค่าของจุดนั้นกลับ (restore backup ไฟล์: __)

☐ วิเคราะห์สาเหตุ + แก้ defect ก่อนตั้งวันเปิดใช้ใหม่

☐ ตรวจ smoke test รายจุดผ่านอีกครั้ง + แจ้งทีม

เวลา Rollback เป้าหมาย (RTO): __ นาที — การ rollback จุดเดียวไม่กระทบจุดอื่นที่เปิดใช้แล้ว (ระบบส่วนกลางยังทำงาน)

9 บันทึกการเปิดใช้รายจุด (Installation / Go-live Log per Site)

| ลำดับ | จุดบริการ | วันที่/เวลาเปิดใช้ | ผู้รับผิดชอบ onsite | ผล / หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ | __/__/2027 __:__ |  | ☐ เปิดใช้ ☐ rollback |
| 2 | รพ.สมุทรเวชกิจ | __/__/2027 __:__ |  | ☐ เปิดใช้ ☐ rollback |
| 3 |  | __/__/2027 __:__ |  |  |

10 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — PM เมืองสมุทร (อาร์ต) | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |