◂ กลับหน้าสารบัญเอกสาร ◂ ก่อนหน้า ถัดไป ▸ 🖨 พิมพ์ / บันทึก PDF

S1-02 · งวดที่ 1

## แผนการสำรวจและออกแบบระบบ

System Survey & Design Plan

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

รหัสเอกสาร: MSM-SDP-001

เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง)

ผู้จัดทำ: System Analyst

วันที่จัดทำ: __ /__ /2026

ผู้สอบทาน: __________

ผู้อนุมัติ: __________

สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว

อ้างอิง: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110

ใช้ตอน: ต้นโครงการ — ก่อนเข้าสู่ Fit/Gap และออกแบบ เจ้าของ: System Analyst ISO 29110: SI.2 Requirements

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดวิธีและตารางการสำรวจความต้องการผู้ใช้ (Requirement Gathering) รายโมดูล และแนวทางออกแบบระบบให้สอดคล้องกับกระบวนงานจริงของโรงพยาบาล เพื่อเป็นวัตถุดิบของการวิเคราะห์ Fit/Gap (36 โมดูล / 1,358 ข้อกำหนด) และเอกสารออกแบบในงวดถัดไป · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | SA | ร่างฉบับแรก |

1วัตถุประสงค์และขอบเขตการสำรวจ

1.1 วัตถุประสงค์ — รวบรวมความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้แต่ละโมดูล ทำความเข้าใจกระบวนงานปัจจุบัน (As-Is) บนระบบเดิม HosXP และออกแบบกระบวนงานเป้าหมาย (To-Be) เพื่อให้ระบบ HIS (HA.OS) ตอบโจทย์และเชื่อมต่อระบบภายนอกได้ถูกต้อง

1.2 ขอบเขตการสำรวจ

- โมดูล HIS ตามสัญญาแนบท้าย 1 — 36 โมดูล / 1,358 ข้อกำหนด ครอบคลุมเวชระเบียน, Patient Self Visit & Queue, คลังยาและวัสดุ, งานเรียกเก็บ, LIS, รังสี/PACS, นัดหมาย, การเงิน/ลูกหนี้

- Smart IPD: Doctor/Nurse/Pharmacist Module, eMAR, ER, ห้องตรวจสุขภาพ, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, วิสัญญีพยาบาล, Master Data Smart IPD

- จุดเชื่อมต่อภายนอก: สปสช., HL7 และข้อมูล/โครงสร้างจากระบบเดิม HosXP

⚠️ ข้อควรระวัง: การสำรวจโครงสร้างข้อมูลและ interface บนระบบเดิม HosXP ต้องนัด Senior Imp เตทีม (HosXP) ร่วมตั้งแต่ต้น (ดูข้อ 6) มิเช่นนั้นข้อมูลจะไม่ครบสำหรับ Fit/Gap และ Migration

2วิธีการเก็บความต้องการ (Requirement Gathering)

| วิธีการ | ใช้กับ | ผลลัพธ์ที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| สัมภาษณ์ (Interview) | หัวหน้าหน่วยงาน / Process Owner รายโมดูล | ความต้องการเชิงลึก, กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ |
| Workshop กลุ่ม | ผู้ใช้หลายบทบาทในโมดูลเดียวกัน | ออกแบบ flow To-Be ร่วมกัน, ยืนยันความต้องการ |
| สังเกตการณ์หน้างาน (Observation) | OPD/IPD, ER, ห้องยา, จุดลงทะเบียน, ห้องรังสี | เข้าใจกระบวนงานจริง, ค้นปัญหาที่ผู้ใช้ไม่ได้พูดถึง |
| แบบสอบถาม (Questionnaire) | ผู้ใช้จำนวนมาก เช่น แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร | ข้อมูลเชิงปริมาณ, ความต้องการ Smart IPD |
| ทบทวนเอกสาร (Document Review) | แบบฟอร์มเดิม, รายงาน, โครงสร้างข้อมูล HosXP | โครงสร้างข้อมูล, รายงานที่ต้องคงไว้ |

สังเกตการณ์ที่ OPD: ตั้งแต่ผู้ป่วยยื่นบัตร → Patient Self Visit/Queue → ซักประวัติ → ตรวจ/บันทึกโดย Doctor Module → สั่งยา/ส่งแล็บ → งานเรียกเก็บ → นัดครั้งถัดไป เพื่อจับ touch-point ที่ต้องบันทึกในระบบ

3รายชื่อผู้ให้ข้อมูลรายโมดูล

กรอกชื่อ Process Owner/ผู้ให้ข้อมูลหลักของแต่ละโมดูล เพื่อใช้นัดหมายและยืนยันความต้องการ

| โมดูล | ผู้ให้ข้อมูล (Process Owner) | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- |
| เวชระเบียน / ลงทะเบียนผู้ป่วย |  |  |
| Patient Self Visit & Queue |  |  |
| Doctor Module (OPD/IPD) |  |  |
| Nurse Module / eMAR |  |  |
| คลังยาและวัสดุ / Pharmacist Module |  |  |
| รังสี / PACS |  |  |
| ห้องปฏิบัติการ (LIS) |  |  |
| ER / วิสัญญีพยาบาล |  |  |
| นัดหมาย / คิว |  |  |
| งานเรียกเก็บ / การเงิน-ลูกหนี้ (สปสช.) |  |  |

4ตารางนัด Workshop รายโมดูล

วาง Workshop ให้ครบทุกโมดูลภายในงวด 1–ต้นงวด 2 เพื่อให้ Fit/Gap มีข้อมูลครบ

| โมดูล | วันที่/เวลา | ผู้เข้าร่วม |
| --- | --- | --- |
| Doctor Module / Smart IPD | __/__/2026 |  |
| เวชระเบียน / ลงทะเบียน / Queue | __/__/2026 |  |
| Nurse Module / eMAR / วิสัญญีพยาบาล | __/__/2026 |  |
| คลังยาและวัสดุ / Pharmacist Module | __/__/2026 |  |
| รังสี/PACS + LIS | __/__/2026 |  |
| ER + ห้องตรวจสุขภาพ + เวชศาสตร์ฟื้นฟู | __/__/2026 |  |
| งานเรียกเก็บ / การเงิน-ลูกหนี้ (สปสช.) | __/__/2026 |  |
| โครงสร้างข้อมูล/Interface HosXP (ร่วม Senior Imp เตทีม) | __/__/2026 |  |

Workshop "Doctor Module / Smart IPD" 14/07/2026 — แพทย์หัวหน้าแผนก, พยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร, SA, Dev Lead

5แนวทางการวิเคราะห์ Fit/Gap

นำความต้องการที่เก็บได้มาเทียบกับความสามารถมาตรฐานของระบบ HA.OS แล้วจัดประเภทเป็น Fit / Config / Partial / Gap เพื่อวางแผนพัฒนาในงวดถัดไป

- FIT ระบบรองรับได้ทันที — ไม่ต้องแก้

- CONFIG ตั้งค่า/ปรับพารามิเตอร์ได้ — ไม่ต้องเขียนโค้ด

- PARTIAL รองรับบางส่วน — ต้องพัฒนาเพิ่มเล็กน้อย

- GAP ยังไม่รองรับ — ต้องพัฒนาใหม่/ปรับ flow

หลักการ: Config ก่อน Develop เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงและเวลา (สอดคล้องกับ S1-05 แผนการพัฒนา)

6การมีส่วนร่วมของ Senior Imp เตทีม (HosXP) และทีม DTMU Phase 2 (Consult Sprint)

โครงสร้างข้อมูลระบบเดิมเป็น HosXP และบางโมดูลพึ่งระบบฐานจาก DTMU Phase 2 จึงต้องนัด Senior Imp เตทีม (HosXP) และ Product Specialist DTMU เป็นช่วง ๆ จองคิวล่วงหน้าเป็น Sprint

| Sprint | ช่วงเวลา | ขอบเขตการปรึกษา |
| --- | --- | --- |
| Consult A | __/__/2026 | โครงสร้างข้อมูล HosXP, master data, mapping ฟิลด์ |
| Consult B | __/__/2026 | จุดเชื่อมต่อ สปสช./HL7, รูปแบบ message, ความถี่ sync |
| Consult C | __/__/2026 | ยืนยัน Gap, โมดูลที่พึ่ง DTMU Phase 2 (ระบบฐาน), ข้อจำกัดด้านเทคนิค/ความปลอดภัย |

⚠️ จุดวิกฤต: ต้องส่งคำขอจอง Senior Imp เตทีม (HosXP) ตั้งแต่เริ่มงาน (1 ก.ค. 2569) — หากเลื่อน จะกระทบ Fit/Gap และ Data Migration ทั้งสาย

7ผลลัพธ์ที่ส่งมอบในงวดถัดไป

การสำรวจ/ออกแบบในแผนนี้นำไปสู่เอกสารส่งมอบของงวดถัดไป ดังนี้

- รายงานการวิเคราะห์ Fit/Gap (36 โมดูล / 1,358 ข้อกำหนด)

- เอกสารความต้องการระบบ (SRS)

- เอกสารออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design)

- เอกสารออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

- เอกสารออกแบบ UI/UX

- เอกสารออกแบบการเชื่อมต่อ (Interface Design — สปสช./HL7)

- …เอกสารออกแบบรายโมดูลอื่น ๆ ตามสารบัญงวด 2

กำหนดส่งมอบงวด 2: Go-live รพ.หลัก ~20/01/2027 — เอกสารทั้งหมดในข้อนี้ต้องผ่านการสอบทานก่อนยื่นตรวจรับ

8ความเสี่ยงและการรับมือ

| ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | การรับมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้ให้ข้อมูล/Process Owner ไม่ว่างเข้า Workshop | กลาง | สูง | นัดล่วงหน้า, มีตัวแทนสำรอง, บันทึก/ยืนยันผ่านเอกสาร |
| ข้อมูลโครงสร้าง HosXP/interface ไม่ครบ | สูง | สูง | จอง Consult Sprint กับ Senior Imp เตทีม แต่เนิ่น ๆ, ทำ Document Review ควบคู่ |
| ความต้องการเปลี่ยนภายหลัง (Scope creep) | กลาง | กลาง | ยืนยัน/ลงนาม sign-off ความต้องการรายโมดูล, change control |

9การอนุมัติเอกสาร

( )
ผู้จัดทำ — System Analyst

( )
ผู้สอบทาน — Project Manager

( )
ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน)

เอกสารต้นแบบ (Template) — โครงการ HIS เมืองสมุทร (ปู่เจ้าฯ+ปากน้ำ) · ปรับ/กรอกให้ตรงข้อมูลจริงก่อนใช้ · อ้างอิงสัญญาแนบท้าย 1