◂ กลับหน้าสารบัญเอกสาร ◂ ก่อนหน้า ถัดไป ▸ 🖨 พิมพ์ / บันทึก PDF

S1-06 · งวดที่ 1

## แผนการทดสอบระบบ

Test Plan

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

รหัสเอกสาร: MSM-TST-001

เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง)

ผู้จัดทำ: Senior Imp เตทีม (HosXP) — Tester/Implementer Lead

วันที่จัดทำ: __ /__ /2026

ผู้สอบทาน: ก้อง / โอ (SA)

ผู้อนุมัติ: อาร์ต (PM เมืองสมุทร)

สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว

อ้างอิง: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 (SI.5 Test)

ใช้ตอน: วางแผนทดสอบ (งวด 1) — ลงมือทดสอบจริงในงวด 2 (ก่อน Go-live รพ.หลัก) เจ้าของ: Senior Imp เตทีม (HosXP) — Tester Lead ISO 29110: SI.5 Software Test

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดกลยุทธ์ ระดับ และวิธีการทดสอบระบบ HIS เมืองสมุทร (36 โมดูล / 1,358 ข้อกำหนด) ทุกระดับ (Unit → SIT → UAT → E2E → Performance → Security) รวมถึงการทดสอบการโยกย้ายข้อมูล (Migration Test จาก HosXP → HA.OS) พร้อมเกณฑ์เริ่ม/จบ (Entry/Exit), นิยามความรุนแรงของข้อบกพร่อง (Defect Severity) และ SLA การแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่าระบบพร้อมขึ้น Go-Live · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | Senior Imp เตทีม (HosXP) | ร่างฉบับแรก |

1วัตถุประสงค์และขอบเขตการทดสอบ

1.1 วัตถุประสงค์

- ยืนยันว่าระบบ HIS เมืองสมุทร ทำงานได้ตรงตามข้อกำหนด (1,358 ข้อกำหนด ใน 36 โมดูล) และเอกสารออกแบบในงวด 2

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Integration) ภายใน Smart IPD (Doctor / Nurse / Pharmacist Module, eMAR, ER, วิสัญญี, เวชศาสตร์ฟื้นฟู) และระบบที่เกี่ยวข้องทำงานถูกต้องครบถ้วน

- ยืนยันความถูกต้องของการโยกย้ายข้อมูลจากระบบเดิม HosXP → HA.OS (reconciliation 100%)

- ลดความเสี่ยงของข้อบกพร่อง (Defect) ระดับ Critical/High ก่อนขึ้นใช้งานจริง (Go-live รพ.หลัก งวด 2)

1.2 ขอบเขต (In-scope)

- โมดูล HIS ตามสัญญาแนบท้าย 1 ครบ 36 โมดูล (อาทิ คลังยาและวัสดุ 101, Doctor Module 91, Nurse Module 84, งานเรียกเก็บ 81, Queue & Patient Self Visit 74)

- Smart IPD: Doctor/Nurse/Pharmacist Module, eMAR, Master Data Smart IPD, ER, ห้องตรวจสุขภาพ, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, วิสัญญีพยาบาล

- การทดสอบการโยกย้ายข้อมูล (Migration Test) จาก HosXP (ระบบเดิม) → HA.OS รวม Dress Rehearsal 1–2 รอบ

- จุดเชื่อมต่อทุก Interface และการใช้งานครบ 9 จุดบริการ (ปากน้ำ 3 จุด + ปู่เจ้าฯ 6 จุด)

1.3 นอกขอบเขต (Out-of-scope)

- ระบุงานที่ไม่รวมในแผนทดสอบ เช่น โครงสร้างเครือข่าย/ฮาร์ดแวร์ของโรงพยาบาล, บริการ AI/Speech-to-Text (คิดค่าใช้จ่ายแยก) ฯลฯ

2ระดับการทดสอบและเกณฑ์เริ่ม/จบ (Test Levels & Entry/Exit Criteria)

| ระดับ | ขอบเขต/ผู้รับผิดชอบ | เกณฑ์เริ่ม (Entry) | เกณฑ์จบ (Exit) |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Test | ฟังก์ชันย่อย / Dev (ซี/มิน/โอปอล์) | โค้ดผ่าน build, มี test case | ผ่าน ≥ 80% coverage, ไม่มี bug บล็อก |
| SIT (System Integration) | การเชื่อมต่อระหว่างโมดูล / Tester Lead + Dev | Unit ผ่าน, ติดตั้งบน Test env, Interface พร้อม | ทุก Interface ส่ง-รับข้อมูลถูกต้อง, ไม่มี Critical/High ค้าง |
| Migration Test | โยกย้าย HosXP → HA.OS / Senior Imp เตทีม (HosXP) นำ | Mapping ครบ, มี Dress Rehearsal env พร้อม | Reconciliation 100%, จำนวน/ยอดข้อมูลตรงกัน |
| UAT (User Acceptance) | ผู้ใช้จริงตามกระบวนงาน / Key User + Tester | SIT ผ่าน, มี UAT script, ข้อมูลทดสอบพร้อม | ผู้ใช้ลงนามรับรอง, ไม่มี Critical/High ค้าง |
| E2E (End-to-End) | กระบวนงานเต็มเส้น (ผู้ป่วยเข้า→ตรวจ→IPD→จ่ายยา→เบิกจ่าย) / Tester | โมดูลที่เกี่ยวข้องผ่าน SIT | ทุก business flow หลักผ่านครบ |
| Performance | โหลด/ความเร็ว/ความทนทาน / SA + Tester | ระบบเสถียรบน env ใกล้เคียง Production | ผ่านเกณฑ์ตอบสนอง ≤ 3 วิ ที่ __ users พร้อมกัน |
| Security | ช่องโหว่/สิทธิ์เข้าถึง/PDPA / SA + Tester | ระบบติดตั้งครบ, มี checklist OWASP | ไม่พบช่องโหว่ระดับ High ขึ้นไป |

SIT จะทดสอบกรณีแพทย์สั่งยาใน Doctor Module แล้วส่งต่อไป Pharmacist Module และบันทึกการให้ยา (eMAR) ใน Nurse Module ให้แสดงผลถูกต้องครบเส้นทาง

3นิยามความรุนแรงของข้อบกพร่อง (Defect Severity) และ SLA การแก้ไข

| ระดับ | นิยาม | SLA แก้ไข (เริ่ม/แก้เสร็จ) | ผลต่อ Go-Live |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | ระบบหยุดทำงาน/ข้อมูลเสียหาย/กระทบความปลอดภัยผู้ป่วย — ไม่มีทางเลี่ยง | เริ่มภายใน 2 ชม. / workaround ภายใน 8 ชม. | บล็อก ห้ามขึ้นระบบ |
| High | ฟังก์ชันหลักใช้งานไม่ได้ มีทางเลี่ยงยาก | ภายใน 1 วันทำการ | บล็อก |
| Medium | ฟังก์ชันรองผิดพลาด มีทางเลี่ยงได้ | ภายใน 3 วันทำการ | ไม่บล็อก (มีแผนแก้) |
| Low | ข้อบกพร่องเล็กน้อย/ความสวยงาม/ข้อความ | ภายใน งวดถัดไป | ไม่บล็อก |

⚠️ เกณฑ์ Go-Live: ต้องไม่มี Defect ระดับ Critical และ High ค้างอยู่ จึงจะผ่าน Exit ของ UAT และอนุมัติขึ้นระบบจริง · SLA Critical อ้างอิงบันทึกเพิ่มเติม 26 มิ.ย. 2569 (เริ่มแก้ภายใน 2 ชม. + workaround ภายใน 8 ชม.)

4สภาพแวดล้อมและข้อมูลทดสอบ (Test Environment & Data)

4.1 สภาพแวดล้อม

| สภาพแวดล้อม | วัตถุประสงค์ | หมายเหตุ/สเปก |
| --- | --- | --- |
| DEV | พัฒนา + Unit Test | ________ |
| SIT / TEST | ทดสอบเชื่อมต่อ + E2E | แยกจาก Production, มี mock ระบบที่เกี่ยวข้อง |
| Migration / Dress Rehearsal | ซ้อมโยกย้าย HosXP → HA.OS | สำเนาข้อมูลจริง HosXP (ปกปิด) สำหรับซ้อม 1–2 รอบ |
| UAT / Staging | ผู้ใช้ทดสอบ + Performance | สเปกใกล้เคียง Production |

4.2 ข้อมูลทดสอบ (Test Data)

- ใช้ข้อมูลจำลอง (Synthetic) สำหรับเคสทั่วไป และข้อมูลจริงที่ปกปิด (Masked/De-identified) สำหรับ Migration ตาม PDPA

- เตรียมชุดข้อมูลผู้ป่วยตัวอย่างครอบคลุมเคส OPD/IPD/ER (admit, สั่งยา, ให้ยา eMAR, ผ่าตัด/วิสัญญี, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, เรียกเก็บ)

- ผู้รับผิดชอบเตรียมข้อมูล: Senior Imp เตทีม (HosXP) + ทีม Dev

เตรียมผู้ป่วย IPD จำลอง 1 ราย ที่มี admit + แพทย์สั่งยา + เภสัชจ่ายยา + พยาบาลบันทึก eMAR + เรียกเก็บ เพื่อทดสอบ flow ครบทั้งระบบ

5เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ (Test Tools)

| ประเภท | เครื่องมือ | การใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| บริหารกรณีทดสอบ/Defect | เช่น Jira / Azure DevOps / TestRail | บันทึก Test Case, ติดตาม Defect |
| ทดสอบอัตโนมัติ (UI/API) | เช่น Selenium / Postman | Regression, API Interface |
| ตรวจสอบ Migration / Reconciliation | เช่น SQL scripts / Data compare tool | เทียบจำนวน/ยอดข้อมูล HosXP ↔ HA.OS |
| ทดสอบโหลด (Performance) | เช่น JMeter / k6 | Load / Stress test |
| ทดสอบความปลอดภัย | เช่น OWASP ZAP | สแกนช่องโหว่ |

6ตารางเวลาการทดสอบ (Test Schedule)

หมายเหตุ: การทดสอบจริงดำเนินการในงวด 2 (Go-live รพ.หลัก ~20/01/2027) และต่อเนื่องถึงงวด 3 (rollout ครบ 9 จุดบริการ ~27/02/2027) — รายละเอียดผลทดสอบจะส่งมอบในเอกสารงวดถัดไป

| ระดับการทดสอบ | ช่วงเวลา (โดยประมาณ) | ผู้รับผิดชอบ | ผลส่งมอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Test | ระหว่างพัฒนา (งวด 2) | Dev (ซี/มิน/โอปอล์) | Unit Test Report |
| SIT | งวด 2 | Tester + Dev | SIT Report |
| Migration Test / Dress Rehearsal | งวด 2 (ก่อน Go-live) | Senior Imp เตทีม (HosXP) | Reconciliation Report |
| UAT | งวด 2 | Key User + Tester | UAT Sign-off |
| E2E / Performance / Security | งวด 2–3 | Tester + SA | รายงานผลแต่ละด้าน |

- กำหนดและทบทวน Test Case ครบทุกโมดูล (36 โมดูล / 1,358 ข้อกำหนด)

- เตรียมสภาพแวดล้อมและข้อมูลทดสอบพร้อมก่อนเริ่มงวด 2

- ซ้อม Migration HosXP → HA.OS 1–2 รอบ และยืนยัน reconciliation 100% ก่อน Production

- ยืนยันไม่มี Critical/High ค้าง ก่อนเสนอ Go-Live แต่ละจุดบริการ

7การอนุมัติเอกสาร

( )
ผู้จัดทำ — Senior Imp เตทีม (HosXP) / Tester Lead

( )
ผู้สอบทาน — SA (ก้อง / โอ)

( )
ผู้อนุมัติ — PM เมืองสมุทร (อาร์ต)

เอกสารต้นแบบ (Template) — โครงการ HIS เมืองสมุทร (ปู่เจ้าฯ+ปากน้ำ) · ปรับ/กรอกให้ตรงข้อมูลจริงก่อนใช้ · อ้างอิงสัญญาแนบท้าย 1