◂ กลับหน้าสารบัญเอกสาร ◂ ก่อนหน้า ถัดไป ▸ 🖨 พิมพ์ / บันทึก PDF

S1-09 · งวดที่ 1

## แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Change Management Plan

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

รหัสเอกสาร: MSM-CHG-001

เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง)

ผู้จัดทำ: อาร์ต (PM เมืองสมุทร)

วันที่จัดทำ: __ /__ /2026

ผู้สอบทาน: ก้อง / โอ (SA)

ผู้อนุมัติ: โอ๋ (Senior PM) / เจ้าของงาน

สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว

อ้างอิง: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 (PM.3 Change Control)

ใช้ตอน: ตลอดโครงการ — เมื่อมีคำขอเปลี่ยนแปลงขอบเขต/งาน เจ้าของ: PM เมืองสมุทร (อาร์ต) ISO 29110: PM.3 Change Control

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Request) อย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุมการขยายขอบเขตเกินสัญญา (Scope Creep) ในขอบเขต 36 โมดูล / 1,358 ข้อกำหนด ให้ทุกการเปลี่ยนแปลงได้รับการประเมินผลกระทบด้านเวลา/งบ/ขอบเขต และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | PM (อาร์ต) | ร่างฉบับแรก |

1วัตถุประสงค์และหลักการ

- ควบคุมการขยายขอบเขตเกินสัญญา (Scope Creep) ภายในกรอบ 3 งวด (งวด 1 → งวด 3 ~27/02/2027)

- ให้ทุกการเปลี่ยนแปลงผ่านการบันทึก ประเมินผลกระทบ และอนุมัติอย่างเป็นทางการ

- รักษาสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้ใช้กับวินัยด้านขอบเขต/เวลา/งบ (ค่าปรับ 0.1%/วัน เพดาน 10%)

หลักการ: ไม่มีงานใดเริ่มดำเนินการก่อนได้รับอนุมัติ Change Request ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่กระทบความปลอดภัยผู้ป่วย (แจ้งย้อนหลังภายใน 24 ชม.)

2กระบวนการคำขอเปลี่ยนแปลง (Change Request Flow)

┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────────┐

│ 1. ยื่นคำขอ   │──▶│ 2. ลงทะเบียน  │──▶│ 3. ประเมินผลกระทบ  │

│  (Requester) │   │   (PM/PC)    │   │ เวลา/งบ/ขอบเขต(SA) │

└──────────────┘   └──────────────┘   └────────┬─────────┘

│

┌────────────────────────────────────────┘

▼

┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────────┐

│ 4. พิจารณา    │──▶│ 5. อนุมัติ /  │──▶│ 6. ดำเนินการ +    │

│  โดย CAB     │   │   ปฏิเสธ      │   │ ปรับแผน/บันทึก Log│

└──────────────┘   └──────────────┘   └──────────────────┘

│ ปฏิเสธ

▼

แจ้งผู้ยื่น + ปิดคำขอ (บันทึกเหตุผล)

3แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง (Change Request Form)

| เลขที่คำขอ (CR No.) | CR-2026-___ |
| --- | --- |
| วันที่ยื่น | __/__/____ |
| ผู้ยื่นคำขอ / หน่วยงาน | ________ |
| ระดับความสำคัญ | เร่งด่วน / สูง / ปกติ |
| รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ขอ | ________________________________ |
| เหตุผล/ความจำเป็น | ________________________________ |
| ผลกระทบ — เวลา | +__ วัน |
| ผลกระทบ — งบประมาณ | +__ บาท |
| ผลกระทบ — ขอบเขต/ความเสี่ยง | ________ |
| ผลการพิจารณา (CAB) | อนุมัติ / ปฏิเสธ / ขอข้อมูลเพิ่ม |
| ผู้อนุมัติ / วันที่ | __________ / __/__/____ |

4คณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง (CAB) และผู้อนุมัติ

| บทบาทใน CAB | ผู้ดำรงตำแหน่ง | อำนาจอนุมัติ |
| --- | --- | --- |
| ประธาน CAB | ผู้แทนเจ้าของงาน (รพ.) | ตัดสินขั้นสุดท้าย |
| Senior PM | โอ๋ (อโยเดีย) | กำกับภาพรวมทุก Site |
| Project Manager | อาร์ต (อโยเดีย) | ประเมินความเป็นไปได้/แผน |
| System Analyst | ก้อง / โอ (อโยเดีย) | ประเมินผลกระทบเทคนิค |
| Business Process Owner | เจ้าของงาน (รพ.) | ยืนยันความจำเป็นเชิงกระบวนงาน |

| ระดับผลกระทบ | ผู้มีอำนาจอนุมัติ |
| --- | --- |
| ไม่กระทบเวลา/งบ/ขอบเขต | Project Manager (อาร์ต) |
| กระทบเล็กน้อย (ภายในงบ/กำหนดเดิม) | PM + ประธาน CAB |
| กระทบเวลา/งบ/ขอบเขตสัญญา | คณะกรรมการ + ผู้มีอำนาจตามสัญญา |

5การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment)

| มิติ | สิ่งที่ต้องประเมิน | ผู้ประเมิน |
| --- | --- | --- |
| เวลา | กระทบ Critical Path / กำหนดส่งมอบงวดหรือไม่ | PM (อาร์ต) |
| งบประมาณ | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม/ทรัพยากร | PM (อาร์ต) |
| ขอบเขต | อยู่ในสัญญาแนบท้าย 1 เดิมหรือเป็นงานเพิ่ม | SA (ก้อง / โอ) |
| ความเสี่ยง/คุณภาพ | กระทบความปลอดภัยข้อมูล/ผู้ป่วย/Integration/Migration | SA + Tester Lead |

คำขอเพิ่มฟิลด์บันทึกประวัติแพ้ยาในหน้าจอ Doctor Module — ประเมินว่าอยู่ในขอบเขตเดิม ไม่กระทบเวลา → PM อนุมัติได้

6ทะเบียนการเปลี่ยนแปลง (Change Log)

| CR No. | วันที่ | รายละเอียด | ผลกระทบ | สถานะ | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-2026-001 | __/__/____ | ________ | +__ วัน | อนุมัติ | ____ |

⚠️ ควบคุม Scope Creep: ทุกคำขอที่กระทบขอบเขตสัญญาต้องผ่าน CAB และทำเป็นลายลักษณ์อักษร — ห้ามรับงานเพิ่มด้วยวาจา

7การอนุมัติเอกสาร

( )
ผู้จัดทำ — PM เมืองสมุทร (อาร์ต)

( )
ผู้สอบทาน — SA (ก้อง / โอ)

( )
ผู้อนุมัติ — ประธาน CAB (เจ้าของงาน)

เอกสารต้นแบบ (Template) — โครงการ HIS เมืองสมุทร (ปู่เจ้าฯ+ปากน้ำ) · ปรับ/กรอกให้ตรงข้อมูลจริงก่อนใช้ · อ้างอิงสัญญาแนบท้าย 1