◂ กลับหน้าสารบัญเอกสาร ◂ ก่อนหน้า ถัดไป ▸ 🖨 พิมพ์ / บันทึก PDF

S2-01 · งวดที่ 2

## รายงานการวิเคราะห์ Fit/Gap

Fit/Gap Analysis Report

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

รหัสเอกสาร: MSM-FGA-001

เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง)

ผู้จัดทำ: BA (สาม) + SA (ก้อง/โอ)

วันที่จัดทำ: __ /__ /2569

ผู้สอบทาน: __________

ผู้อนุมัติ: __________

สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว

อ้างอิง TOR: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 (SI.2 Analysis)

ใช้ตอน: ต้นงวดที่ 2 — ก่อนเริ่มออกแบบ/พัฒนา เพื่อล็อกขอบเขต Build vs Config เจ้าของ: BA (สาม) ร่วมกับ SA และ Product Specialist (มีน — consult DTMU Phase 2) ISO 29110: SI.2 Software Requirements Analysis

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: วิเคราะห์ทุกความต้องการตามสัญญาแนบท้าย 1 (36 โมดูล / 1,358 ข้อกำหนด) เทียบกับความสามารถของระบบฐาน HA.OS (อ้างอิง DTMU Phase 2) และส่วนที่ต้องพัฒนา/ปรับเฉพาะเมืองสมุทร ระบุชัดว่าแต่ละข้อเป็น Fit / Config / Partial / Gap พร้อมประมาณการ Effort และแนวทางดำเนินการ เพื่อใช้เป็นฐานวางแผน Backlog การพัฒนา · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

ความหมายของผลวิเคราะห์: Fit ระบบฐาน HA.OS รองรับครบ ใช้ได้ทันที · Config รองรับได้ด้วยการตั้งค่า/ปรับพารามิเตอร์ ไม่ต้องเขียนโค้ด · Partial รองรับบางส่วน ต้องเสริมบางจุด · Gap ระบบฐานยังไม่มี ต้องพัฒนาใหม่ (Build)

0ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2569 | BA (สาม) | ร่างฉบับแรก หลังจบ Fit/Gap Workshop รอบที่ 1 |

1บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

การวิเคราะห์ครอบคลุมความต้องการตามสัญญาแนบท้าย 1 ทั้งหมด 1,358 ข้อกำหนด ใน 36 โมดูล ครอบคลุมงาน HIS โรงพยาบาลทั่วไปเต็มรูปแบบ + Smart IPD (Doctor/Nurse/Pharmacist Module, eMAR, ER, วิสัญญีพยาบาล, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ห้องตรวจสุขภาพ) และครอบคลุมทั้ง 9 จุดบริการ (รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 6 จุด + สมุทรเวชกิจ 3 จุด) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รายโมดูลร่วมกับ Process Owner และ Product Specialist (มีน — consult DTMU Phase 2)

ผลภาพรวม: ส่วนใหญ่ของระบบฐาน HA.OS (อ้างอิง DTMU Phase 2 ระบบฐาน) รองรับงาน HIS พื้นฐานได้ในระดับ Fit/Config แต่ส่วนที่เป็นการตั้งค่าเฉพาะของเมืองสมุทร (โครงสร้าง 9 จุดบริการ, สิทธิ์การรักษา, บัญชียา/หัตถการ) และงานเชื่อมต่อ สปสช./HL7 รวมทั้งการย้ายข้อมูลจาก HosXP (ระบบเดิม) เป็น Partial/Gap ที่ต้องวางแผนและดำเนินการเป็นหลัก

| ประเด็นสำคัญ | ผลสรุป |
| --- | --- |
| สัดส่วน Fit/Config (ใช้ระบบฐานได้) | ___% |
| สัดส่วน Partial/Gap (ต้องพัฒนา/เสริม) | ___% |
| Effort รวมโดยประมาณ | ___ man-day |
| ความเสี่ยงสูงสุด | การย้ายข้อมูล HosXP (ระบบเดิม) → HA.OS ให้ reconcile 100% และความพร้อมของ Interface สปสช. |

⚠️ ข้อสังเกตเชิงนโยบาย: ระบบฐาน HA.OS อ้างอิงจาก DTMU Phase 2 (ระบบฐาน) การวิเคราะห์ทุกข้อที่เกี่ยวกับ Config/มาตรฐาน HA ต้องยืนยันกับ Product Specialist (มีน) และทีม DTMU ก่อนปิด Fit/Gap · ส่วนงานย้ายข้อมูลต้องยืนยันกับ Senior Imp เตทีม (HosXP) ที่นำงาน Migration

2วิธีการวิเคราะห์ (Methodology)

2.1 แนวทาง — จัด Workshop รายโมดูล โดยแต่ละรอบมี Process Owner ของงานนั้น + BA (สาม) + SA (ก้อง/โอ) + Product Specialist (มีน — consult DTMU Phase 2) ทบทวนความต้องการตามสัญญาแนบท้าย 1 ทีละข้อ แล้วลงผลเป็น Fit/Config/Partial/Gap พร้อม Effort และแนวทาง

2.2 เกณฑ์การให้ผล — ตามนิยามในกล่องด้านบน โดยข้อใดเป็น Config ของ HA.OS หรืออ้างอิงมาตรฐาน HA ต้องมี Product Specialist (มีน) ยืนยันความเป็นไปได้จริงก่อนปิด

2.3 ตารางแผน Workshop รายโมดูล

| รอบ | โมดูล (อ้างสัญญาแนบท้าย 1) | ผู้เข้าร่วม | วันที่ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | เวชระเบียน · Queue & Patient Self Visit | BA, PO เวชระเบียน, มีน | __/__/2569 | เสร็จ / รอ |
| W2 | Doctor Module · Nurse Module (Smart IPD) | BA, PO แพทย์/พยาบาล, มีน | __/__/2569 | เสร็จ / รอ |
| W3 | คลังยาและวัสดุ · Pharmacist Module · eMAR | BA, PO เภสัช, มีน | __/__/2569 | เสร็จ / รอ |
| W4 | ER · วิสัญญีพยาบาล · เวชศาสตร์ฟื้นฟู · ห้องตรวจสุขภาพ | BA, PO ที่เกี่ยวข้อง, มีน | __/__/2569 | เสร็จ / รอ |
| W5 | งานเรียกเก็บ · Interface สปสช./HL7 · Migration HosXP | BA, PO การเงิน, Senior Imp เตทีม (HosXP) | __/__/2569 | เสร็จ / รอ |

3สรุปผลเชิงสถิติ (Fit/Gap Summary by Module)

ตารางนับจำนวนข้อกำหนดในแต่ละโมดูล (รวม 36 โมดูล / 1,358 ข้อกำหนด ตามสัญญาแนบท้าย 1) แยกตามผลวิเคราะห์ ใช้เป็นภาพรวมก่อนลงรายละเอียดในข้อ 4

| โมดูล (สัญญาแนบท้าย 1) | รวมข้อ | Fit | Config | Partial | Gap | Effort (man-day) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. คลังยาและวัสดุ | 101 |  |  |  |  |  |
| 2. Doctor Module | 91 |  |  |  |  |  |
| 3. Nurse Module | 84 |  |  |  |  |  |
| 4. งานเรียกเก็บ | 81 |  |  |  |  |  |
| 5. Queue & Patient Self Visit | 74 |  |  |  |  |  |
| 6. Pharmacist Module (รวม eMAR) | __ |  |  |  |  |  |
| 7. เวชระเบียน (Medical Record) | __ |  |  |  |  |  |
| 8. ห้องฉุกเฉิน (ER) | __ |  |  |  |  |  |
| 9. วิสัญญีพยาบาล (Anesthesia Nurse) | __ |  |  |  |  |  |
| 10. เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation) | __ |  |  |  |  |  |
| 11. ห้องตรวจสุขภาพ (Check-up) | __ |  |  |  |  |  |
| 12. Master Data Smart IPD | __ |  |  |  |  |  |
| 13. ห้องปฏิบัติการ (LIS) | __ |  |  |  |  |  |
| 14. รังสีวิทยา (RIS/PACS) | __ |  |  |  |  |  |
| 15.–36. ... (กรอกโมดูลที่เหลือให้ครบ 36 โมดูลตามสัญญาแนบท้าย 1) |  |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งหมด (36 โมดูล) | 1,358 | __ | __ | __ | __ | __ |

หมายเหตุ: ตารางต้องครบทั้ง 36 โมดูลตามสัญญาแนบท้าย 1 · ยอดรวมข้อกำหนดต้องเท่ากับ 1,358 · โมดูลใหญ่สุด: คลังยาและวัสดุ 101 · Doctor 91 · Nurse 84 · งานเรียกเก็บ 81 · Queue 74

4ตาราง Fit/Gap รายโมดูลแบบเต็ม (Detailed Fit/Gap)

คอลัมน์: Req ID รหัสความต้องการ · ความต้องการ (แนบท้าย 1) · ระบบฐาน HA.OS ทำได้? · ผล (badge) · Effort (man-day สำหรับ Partial/Gap) · การดำเนินการ

4.1 เวชระเบียน + Queue & Patient Self Visit (Medical Record / Queue)

| Req ID | ความต้องการ (แนบท้าย 1) | ระบบฐาน HA.OS ทำได้? | ผล | Effort | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MR-01 | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่/ค้นประวัติด้วย HN/บัตร ปชช. | HA.OS มีอยู่แล้ว | Fit | – | ใช้ระบบฐาน + ตั้งค่า 9 จุดบริการ |
| MR-02 | Patient Self Visit (คีออส) + จัดคิวอัตโนมัติตามจุดบริการ | มีบางส่วน | Partial | 8 | ตั้งค่า/ปรับ Queue ตามผัง 9 จุดบริการ |
| MR-03 | บันทึก Vital sign / ประวัติแพ้ยา-แพ้สาร | มีในระบบฐาน | Fit | – | ใช้ระบบฐาน + ย้ายข้อมูลแพ้ยาจาก HosXP |
| MR-04 | กำหนดสิทธิ์เข้าถึงเวชระเบียนรายบทบาท + audit trail (HA) | ตั้งค่าได้ในระบบสิทธิ์ | Config | – | ตั้งค่า Role-based ตามมาตรฐาน HA |
| MR-__ |  |  |  |  |  |

4.2 คลังยาและวัสดุ + Pharmacist Module / eMAR (Pharmacy · 101 ข้อ)

| Req ID | ความต้องการ (แนบท้าย 1) | ระบบฐาน HA.OS ทำได้? | ผล | Effort | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH-01 | สั่งยา/จ่ายยา ตัดสต็อกอัตโนมัติ + บริหารคลังยา/วัสดุ | HA.OS มีอยู่ | Fit | – | ใช้ระบบฐาน + ตั้งค่าคลังราย รพ. |
| PH-02 | แจ้งเตือนแพ้ยา (Drug Allergy Alert) ขณะสั่งยา | มีในระบบฐาน | Fit | – | ใช้ฐานแพ้ยา + ย้ายข้อมูลจาก HosXP |
| PH-03 | eMAR — บันทึกการบริหารยา (Medication Administration Record) | มีใน Nurse/Pharmacist Module | Config | – | ตั้งค่า workflow eMAR ตามหอผู้ป่วย |
| PH-04 | กำหนดบัญชียา/รูปแบบฉลากยา (เฉพาะเมืองสมุทร) | ตั้งค่าได้ | Config | – | ตั้งค่า master ยาและ template ฉลาก |
| PH-__ |  |  |  |  |  |

4.3 Doctor Module (91 ข้อ) — Smart IPD

| Req ID | ความต้องการ (แนบท้าย 1) | ระบบฐาน HA.OS ทำได้? | ผล | Effort | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DR-01 | คำสั่งแพทย์ (Doctor Order) ผู้ป่วยใน + OPD | มีในระบบฐาน | Fit | – | ใช้ระบบฐาน Smart IPD |
| DR-02 | บันทึกความก้าวหน้า (Progress Note) / รอบ Ward | มีบางส่วน | Partial | 6 | ปรับ template ตามรูปแบบเมืองสมุทร |
| DR-03 | สรุปการจำหน่าย (Discharge Summary) | มีในระบบฐาน | Config | – | ตั้งค่าแบบฟอร์มสรุปจำหน่าย |
| DR-__ |  |  |  |  |  |

4.4 Nurse Module (84 ข้อ) + eMAR — Smart IPD

| Req ID | ความต้องการ (แนบท้าย 1) | ระบบฐาน HA.OS ทำได้? | ผล | Effort | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NS-01 | บันทึกทางการพยาบาล (Nursing Note) / รับเวร-ส่งเวร | มีในระบบฐาน | Fit | – | ใช้ระบบฐาน Smart IPD |
| NS-02 | eMAR — บริหารยาตามคำสั่งแพทย์ พร้อม barcode | มีบางส่วน | Partial | 10 | ตั้งค่า/เสริม barcode bedside |
| NS-03 | แผนการพยาบาล (Care Plan) / ประเมินผู้ป่วยแรกรับ | มีในระบบฐาน | Config | – | ตั้งค่าแบบประเมินตามมาตรฐาน HA |
| NS-__ |  |  |  |  |  |

4.5 งานเรียกเก็บ (Billing · 81 ข้อ)

| Req ID | ความต้องการ (แนบท้าย 1) | ระบบฐาน HA.OS ทำได้? | ผล | Effort | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-01 | คำนวณค่ารักษาตามรายการ + ออกใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ | มีในระบบฐาน | Fit | – | ใช้ระบบฐาน + ตั้งค่าอัตราค่ารักษา |
| BL-02 | เรียกเก็บตามสิทธิ์ (สปสช./ประกันสังคม/จ่ายตรง) | มีบางส่วน | Partial | 15 | เชื่อม Interface สปสช. + ตั้งค่าสิทธิ์ |
| BL-03 | ส่งออกแฟ้มเบิกจ่าย (e-Claim) ตามรูปแบบ สปสช. | มีบางส่วน | Partial | 12 | map ฟิลด์ + ทดสอบกับ สปสช. |
| BL-__ |  |  |  |  |  |

4.6 ER / วิสัญญีพยาบาล / เวชศาสตร์ฟื้นฟู / ห้องตรวจสุขภาพ (Smart IPD เฉพาะทาง)

| Req ID | ความต้องการ (แนบท้าย 1) | ระบบฐาน HA.OS ทำได้? | ผล | Effort | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ER-01 | คัดกรองฉุกเฉิน (Triage) + บันทึกงาน ER | มีในระบบฐาน | Config | – | ตั้งค่าระดับ triage ตามมาตรฐาน |
| AN-01 | บันทึกวิสัญญีพยาบาล (Anesthesia Record) | มีบางส่วน | Partial | 8 | ปรับแบบฟอร์มตามงานวิสัญญี |
| RH-01 | เวชศาสตร์ฟื้นฟู — แผนกายภาพ/บันทึกการรักษา | มีบางส่วน | Partial | 8 | ตั้งค่า/เสริม workflow เวชศาสตร์ฟื้นฟู |
| CK-01 | ห้องตรวจสุขภาพ — แพ็กเกจตรวจ + ออกใบรายงานผล | มีบางส่วน | Partial | 10 | ตั้งค่าแพ็กเกจ + เทมเพลตรายงาน |
| __-__ |  |  |  |  |  |

4.7 ห้องปฏิบัติการ + รังสีวิทยา (LIS / RIS-PACS)

| Req ID | ความต้องการ (แนบท้าย 1) | ระบบฐาน HA.OS ทำได้? | ผล | Effort | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LS-01 | ส่งตรวจ Lab / รับผลกลับ (HL7) | มีในระบบฐาน | Fit | – | เชื่อม HL7/API กับเครื่อง LIS |
| RD-01 | สั่งถ่ายภาพรังสี (RIS Order) + ดูภาพ PACS | มีบางส่วน | Partial | 6 | เชื่อม DICOM/WADO กับ PACS |
| __-__ |  |  |  |  |  |

เพิ่มหัวข้อ 4.x สำหรับโมดูลที่เหลือให้ครบทั้ง 36 โมดูลตามสัญญาแนบท้าย 1 (Master Data Smart IPD, นัดหมาย, บริหารหอผู้ป่วย, คลังเวชภัณฑ์, รายงาน 43 แฟ้ม, สิทธิ์ผู้ใช้ ฯลฯ) ในรูปแบบตารางเดียวกัน

5Fit/Gap ด้านการเชื่อมต่อระบบ (Integration)

| ระบบปลายทาง | สิ่งที่ต้องเชื่อม | วิธี/Protocol | ผล | Effort | หมายเหตุ/ความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สปสช. (NHSO) | ตรวจสอบสิทธิ์ + ส่งเบิก (e-Claim) | API / แฟ้มมาตรฐาน | Partial | 20 | ขึ้นกับสเปก/ช่องทางของ สปสช. — critical path |
| HosXP (ระบบเดิม) | ดึงข้อมูลตั้งต้นเพื่อย้าย (Migration) | DB View / ETL | Partial | 25 | นำโดย Senior Imp เตทีม (HosXP) · ต้อง reconcile 100% |
| LIS (เครื่องตรวจ) | ส่งตรวจ/รับผล | HL7 v2 / API | Config | 6 | มาตรฐานชัด ความเสี่ยงต่ำ |
| PACS / RIS | ดึง/แสดงภาพ DICOM | DICOM / WADO-RS | Config | 6 | มาตรฐานชัด ความเสี่ยงต่ำ |
| กระทรวงสาธารณสุข | ส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม | แฟ้มมาตรฐาน | Partial | 10 | ต้อง map และทดสอบความถูกต้อง |

⚠️ Integration พึ่งภายนอกสูง: การเชื่อม สปสช./43 แฟ้ม ขึ้นกับสเปกของหน่วยงานภายนอก ให้ระบุเป็น dependency ใน Gap Backlog และยืนยันช่องทาง/ใบรับรองล่วงหน้า

6Fit/Gap ด้านข้อมูลและการย้ายข้อมูล (Data / Migration · HosXP → HA.OS)

| ชุดข้อมูล | แหล่งต้นทาง | ปริมาณ/คุณภาพ | ผล | Effort | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Master ผู้ป่วย (HN, ข้อมูลพื้นฐาน) | HosXP (ระบบเดิม) | มาก / ดี | Config | 8 | map + ETL ตรง ๆ |
| ประวัติแพ้ยา | HosXP (ระบบเดิม) | กลาง / ต้อง cleanse | Partial | 6 | ทำความสะอาด + mapping รหัสยา (TMT) |
| เวชระเบียน/visit ย้อนหลัง | HosXP (ระบบเดิม) | มาก / กระจัดกระจาย | Partial | 18 | กำหนดขอบเขตย้อนหลัง + Dress Rehearsal 1–2 รอบ |
| Master บัญชียา/หัตถการ/สิทธิ์ | HosXP (ระบบเดิม) | ดี | Config | 5 | map รหัสและ lookup |

รายละเอียดวิธีย้ายข้อมูล/การ reconcile (เป้าหมาย 100%) และ Dress Rehearsal อยู่ในเอกสาร Data Mapping (S2-05) และแผน Data Migration งวด S3

7รายการ Gap จัดลำดับและการตัดสินใจ (Gap Backlog · Build vs Config)

รวบรวมทุกรายการ Partial/Gap จัดลำดับความสำคัญ (MoSCoW) และระบุการตัดสินใจ Build (พัฒนาใหม่) หรือ Config (ตั้งค่า)

| Gap ID | รายการ Gap | ลำดับ | ตัดสินใจ | Effort | เหตุผล / เงื่อนไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Interface สปสช. ตรวจสิทธิ์ + e-Claim (BL-02/03) | Must | Build/Config | 27 | จำเป็นต่อการเรียกเก็บ ขึ้นกับสเปก สปสช. |
| G-02 | Migration HosXP → HA.OS (reconcile 100%) | Must | Build/ETL | 25 | หัวใจของ Go-live นำโดย Senior Imp เตทีม (HosXP) |
| G-03 | eMAR + barcode bedside (NS-02) | Must | Config+Build | 10 | ความปลอดภัยการบริหารยา Smart IPD |
| G-04 | ห้องตรวจสุขภาพ — แพ็กเกจ + รายงานผล (CK-01) | Should | Build | 10 | งานเฉพาะของเมืองสมุทร |
| G-05 | ส่งออก 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข | Should | Config+Build | 10 | ข้อกำหนดรายงานภาครัฐ |
| G-06 | วิสัญญีพยาบาล / เวชศาสตร์ฟื้นฟู (AN-01/RH-01) | Should | Config+Build | 16 | Smart IPD เฉพาะทาง |
| G-__ |  |  |  |  |  |

เกณฑ์ Build vs Config: หากระบบฐาน HA.OS รองรับได้ด้วยการตั้งค่า → Config (เร็ว ความเสี่ยงต่ำ) · หากเป็นงานเฉพาะของเมืองสมุทร/ไม่มีในฐาน → Build (ควบคุมได้เอง แต่ใช้ effort สูง)

8ความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ (Risks)

| ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | การรับมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| การย้ายข้อมูล HosXP → HA.OS ไม่ reconcile ครบ 100% | สูง | สูง | Dress Rehearsal 1–2 รอบ, ตรวจสอบยอดทุกชุดข้อมูล นำโดย Senior Imp เตทีม (HosXP) |
| Interface สปสช./43 แฟ้ม ล่าช้าจากสเปกภายนอก | สูง | สูง | ยืนยันช่องทาง/ใบรับรองล่วงหน้า, mock/stub ระหว่างรอ |
| ขอบเขตบานปลายข้าม 9 จุดบริการ/2 สัญญา | กลาง | สูง | ล็อก scope ตามแนบท้าย 1, ใช้ MoSCoW, จัดการ change request |
| Assumption เรื่อง Config HA.OS ไม่ตรงจริง | กลาง | สูง | ยืนยันกับ Product Specialist (มีน)/ทีม DTMU ก่อนปิด Fit/Gap, ทำ PoC จุดเสี่ยง |

9การอนุมัติเอกสาร

( )
ผู้จัดทำ — BA / SA

( )
ผู้สอบทาน — Product Specialist (มีน)

( )
ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน)

เอกสารต้นแบบ (Template) — โครงการ HIS เมืองสมุทร (ปู่เจ้าฯ+ปากน้ำ) · ปรับ/กรอกให้ตรงข้อมูลจริงก่อนใช้ · อ้างอิงสัญญาแนบท้าย 1