◂ กลับหน้าสารบัญเอกสาร ◂ ก่อนหน้า ถัดไป ▸ 🖨 พิมพ์ / บันทึก PDF

S2-17 · งวดที่ 2

## รายการตรวจสอบ Go-Live / Cutover (รพ.หลัก)

Go-Live / Cutover Checklist

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

รหัสเอกสาร: MSM-GOLIVE-001

เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง)

ผู้จัดทำ: PM (อาร์ต) + System Engineer

วันที่จัดทำ: __ /__ /2027

ผู้สอบทาน: __________

ผู้อนุมัติ: __________

สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว

อ้างอิง: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 — งวดที่ 2 (Go-Live รพ.หลัก)

ใช้ตอน: ก่อน/ระหว่างขึ้นระบบจริง รพ.หลัก — งวดที่ 2 (Go-Live ~20/01/2027) เจ้าของ: PM + System Engineer ISO 29110: SI.6 Product Delivery

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: วางแผนและกำกับการสับเปลี่ยนจากระบบเดิม (HosXP) มาสู่ระบบ HA.OS ที่ รพ.หลัก อย่างมีลำดับขั้น ปลอดภัย และย้อนกลับได้ (สาขาอื่นเปิดในงวดที่ 3) — กำหนด timeline cutover, checklist ละเอียด, เกณฑ์ Go/No-Go, แผนถอย (Rollback) และ Hypercare หลังขึ้นระบบ พร้อมประสานทีม HosXP (ระบบเดิม) standby ช่วง cutover · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2027 | PM/SE | ร่างฉบับแรก |

1กลยุทธ์การขึ้นระบบจริง (Go-Live Strategy)

1.1 รูปแบบที่เลือก — ระบุรูปแบบการขึ้นระบบและเหตุผล (งวดที่ 2 = รพ.หลัก; สาขาทยอยในงวดที่ 3)

| รูปแบบ | เลือก | คำอธิบาย / ความเหมาะสมกับ HIS เมืองสมุทร |
| --- | --- | --- |
| Big Bang (สับเปลี่ยนทั้ง รพ.หลัก ในคราวเดียว) | ☐ เลือก | ตัด HosXP แล้วเปิด HA.OS ที่ รพ.หลัก ในหน้าต่างเวลาเดียว ลดภาระ dual-run |
| Phased (ทยอยตามหน่วยบริการ/โมดูล) | ☐ เลือก | เปิดบางหน่วยก่อน (เช่น OPD) แล้วขยายภายใน รพ.หลัก — สาขาอื่นอยู่ในงวดที่ 3 |
| Parallel Run (เดินคู่ขนานชั่วคราว) | ☐ เลือก | บันทึกทั้งสองระบบช่วงสั้น ๆ เพื่อเทียบผล — ใช้ทรัพยากรสูง |

1.2 หน้าต่างเวลา Cutover (Cutover Window)

- วัน/เวลาเริ่ม: __ /__ /2027 เวลา __:__ น. เป้าหมาย Go-Live รพ.หลัก ~20/01/2027 · เลือกคืนวันหยุดเพื่อให้มีเวลา reconcile

- ระยะเวลาหน้าต่างทั้งหมด: __ ชั่วโมง · เวลาเปิดให้ผู้ใช้: __ /__ /2027 เวลา __:__ น.

- ช่วงปิดบริการ/ลดบริการ (Downtime): __ ชั่วโมง — แจ้งหน่วยบริการล่วงหน้าตามแผนสื่อสาร (ข้อ 7)

⚠️ จุดวิกฤต: ต้องจอง “ทีม HosXP (ระบบเดิม)” standby ตลอดหน้าต่าง cutover ล่วงหน้า และมีจุดตัดสินใจ Go/No-Go ก่อน point-of-no-return (หลัง migrate final) เสมอ

2ไทม์ไลน์ Cutover (Cutover Timeline)

ลำดับกิจกรรม T-x เรียงตามเวลา (T0 = เริ่มหน้าต่าง cutover) · ปรับเวลาจริงในคอลัมน์สุดท้าย

| ลำดับ | เวลา (รวม) | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เวลาจริง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1 | T0 − 1 ชม. | ประชุม Go/No-Go #1 — ยืนยันความพร้อมทีม/ระบบ | PM |  |
| T-2 | T0 | ประกาศ Freeze HosXP + ปิดรับ transaction ใหม่ | ทีม HosXP (ระบบเดิม) |  |
| T-3 | T0 + 0:30 | Full backup ฐานข้อมูลและไฟล์ HosXP | System Engineer |  |
| T-4 | T0 + 1:30 | Migration ข้อมูลรอบสุดท้าย HosXP→HA.OS (delta final) | Senior Imp เตทีม (HosXP) / Data Lead |  |
| T-5 | T0 + 3:30 | Reconciliation เทียบยอด 100% (ผู้ป่วย/IPD/การเงิน/คลังยา) | QA + เจ้าของงาน |  |
| T-6 | T0 + 4:30 | Smoke test HA.OS + Integration (สปสช./PACS/LIS-RIS) | QA / SE |  |
| T-7 | T0 + 5:30 | ประชุม Go/No-Go #2 (จุดตัดสินใจหลัก) | คณะกรรมการ Go-Live |  |
| T-8 | T0 + 6:00 | เปิดให้ผู้ใช้เข้าใช้งานระบบจริงที่ รพ.หลัก + ประกาศ Go-Live | PM / SE |  |

3รายการตรวจสอบ Cutover (Cutover Checklist)

3.1 ก่อน Cutover (Pre-Cutover)

- ยืนยันสภาพแวดล้อม Production รพ.หลัก พร้อม (server, network, certificate, license)

- ยืนยันแผน Rollback และทดสอบขั้นตอนถอยแล้ว (ข้อ 5)

- แจ้งผู้ใช้/หน่วยบริการเรื่อง downtime และช่วง cutover แล้ว (ข้อ 7)

- ทีม HosXP (ระบบเดิม) ยืนยัน standby ตลอดหน้าต่างเวลา + ช่องทางติดต่อ

- ตรวจ Go/No-Go criteria ครบทุกข้อ (ข้อ 4)

3.2 ระหว่าง Cutover

- Backup — Full backup ฐานข้อมูล + ไฟล์ HosXP สำเร็จและตรวจสอบ restore ได้

- Freeze — ปิดรับ transaction ใหม่ใน HosXP + แจ้งหน่วยงานยุติการบันทึก

- Migrate final — Migration delta รอบสุดท้าย HosXP→HA.OS เสร็จ ไม่มี error ค้าง

- Reconciliation — เทียบยอดข้อมูลครบ 100% (จำนวนผู้ป่วย, IPD/เตียง, การเงิน, คลังยา, ผล LIS/PACS)

- Smoke test — ทดสอบ flow หลักผ่าน (ลงทะเบียน, Admit, eMAR, จ่ายยา, ออกใบเสร็จ, เรียกฟิล์ม, ส่ง LIS)

- Integration — เชื่อม สปสช. / PACS / LIS-RIS ทำงานถูกต้อง (ทดสอบ end-to-end)

- เปิดให้ผู้ใช้ — ปลดล็อกระบบ HA.OS รพ.หลัก + ประกาศ Go-Live + แจ้งช่องทาง Hypercare

3.3 หลังเปิดใช้งานวันแรก

- ตรวจ log/error วันแรก ไม่มี Critical/High ค้าง

- ยืนยันธุรกรรมการเงิน/งานเรียกเก็บวันแรกตรงกับยอดจริง

- สรุปประเด็นเข้า Hypercare (ข้อ 6) + ปิดประเด็นเร่งด่วน

4เกณฑ์ Go / No-Go และผู้ตัดสินใจ

| เกณฑ์ (ต้องผ่านทุกข้อจึง Go) | ผ่าน | ไม่ผ่าน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Migration final เสร็จและ reconciliation = 100% | ☐ | ☐ |  |
| Smoke test flow หลักผ่านครบ ไม่มี Critical/High | ☐ | ☐ |  |
| Integration ทุกระบบทำงานถูกต้อง | ☐ | ☐ |  |
| Backup สำเร็จ + แผน Rollback พร้อมใช้ | ☐ | ☐ |  |
| ทีม Hypercare + ทีม HosXP (ระบบเดิม) standby พร้อม | ☐ | ☐ |  |

ผู้มีอำนาจตัดสินใจ Go/No-Go: คณะกรรมการ Go-Live ประกอบด้วย PM (ผู้รับจ้าง อโยเดีย), System Engineer, ผู้แทนเจ้าของงาน (IT รพ.หลัก), และหัวหน้าทีม HosXP (ระบบเดิม) — มติเป็นเอกฉันท์/เสียงข้างมากตามที่ตกลง บันทึกในช่องลงนามข้อ 4.1

( )
ผู้ตัดสินใจ — Project Manager

( )
ผู้ตัดสินใจ — System Engineer

( )
ผู้ตัดสินใจ — เจ้าของงาน (IT รพ.)

5แผนถอยกลับ (Rollback Plan)

5.1 เงื่อนไขที่ต้องถอย (Rollback Trigger)

- Reconciliation ไม่ครบ 100%/ข้อมูลคลาดเคลื่อนแก้ไม่ได้ในเวลา

- พบ defect ระดับ Critical ที่กระทบบริการผู้ป่วย

- Integration หลัก (เช่น สปสช. / การเงิน / PACS) ใช้งานไม่ได้

5.2 เวลาตัดสินใจถอย (Point of No Return) — ต้องตัดสินใจถอยภายใน __ ชั่วโมง หลัง migrate final และ ก่อน T-8 เปิดให้ผู้ใช้ · เวลาดำเนินการถอยให้เสร็จ (RTO) ภายใน __ ชั่วโมง

- ยุติการใช้งาน HA.OS + แจ้งทุกหน่วยงาน

- กู้คืน HosXP (ระบบเดิม) จาก backup (T-3) และตรวจ restore ครบ

- ปลด Freeze HosXP + เปิดให้บันทึกต่อ

- บันทึกสาเหตุ + วางแผน cutover รอบใหม่

6การดูแลใกล้ชิดหลังขึ้นระบบ (Hypercare)

- ระยะ Hypercare: __ วัน หลัง Go-Live มักกำหนด 14–30 วัน

- ทีมประจำหน้างาน (on-site): SE __ คน, Dev __ คน, QA __ คน ครอบคลุมเวลาทำการ รพ.หลัก

- ทีม HosXP (ระบบเดิม) standby: ช่วยเหลือกรณีปัญหา Integration/ข้อมูลระบบเดิม ตลอดช่วง cutover และต้น Hypercare ตามที่จองคิวไว้

- ช่องทางแจ้งปัญหา + SLA ตอบสนอง: __________ (Critical เริ่มแก้ภายใน 2 ชม. + workaround 8 ชม.)

| ระดับปัญหา | SLA ตอบสนอง | SLA แก้ไข | ผู้ดูแล |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical (หยุดบริการ) | เริ่มแก้ใน 2 ชม. | workaround ใน 8 ชม. | SE + ทีม HosXP (ระบบเดิม) |
| High | __ ชม. | __ ชม. | Dev Lead (ซี) |
| Medium/Low | __ วัน | ตามแผน | Support |

7แผนการสื่อสารช่วง Go-Live (Communication)

| ช่วงเวลา | สาร / ข้อความ | กลุ่มเป้าหมาย | ช่องทาง |
| --- | --- | --- | --- |
| ก่อน 7 วัน | แจ้งกำหนด Go-Live รพ.หลัก + downtime + การเตรียมตัว | ทุกหน่วยบริการ/ผู้ใช้ | หนังสือเวียน/Line/อีเมล |
| ก่อน 1 วัน | ย้ำกำหนดการ + ช่องทาง Hypercare | ผู้ใช้ + ผู้บริหาร | Line/ป้ายประกาศ |
| เปิดใช้ (T-8) | ประกาศ Go-Live รพ.หลัก สำเร็จ + วิธีขอความช่วยเหลือ | ทั้งองค์กร | Line/ประกาศหน้างาน |
| กรณี No-Go/Rollback | แจ้งเลื่อน + แผนถัดไป | ทุกฝ่าย | ตามแผน escalation |

8การอนุมัติเอกสาร

( )
ผู้จัดทำ — Project Manager / System Engineer

( )
ผู้สอบทาน

( )
ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน)

เอกสารต้นแบบ (Template) — โครงการ HIS เมืองสมุทร (ปู่เจ้าฯ+ปากน้ำ) · ปรับ/กรอกให้ตรงข้อมูลจริงก่อนใช้ · อ้างอิงสัญญาแนบท้าย 1